## Διεργασία
Βήματα διεργασίας SCRUM

	Δραστηριότητα/Εργασίες			Αρμόδιος
1	Δημιουργία Product backlog
		Εισαγωγή User stories		Product owner
		Προτεραιοποίηση		Product owner
2	Φάση Sprint (max 22 ημέρες διάρκεια - 1000 ανθρωποώρες)
2.1	Sprint Planning (1η ημέρα)
		Ορισμός στόχου Sprint		Product owner, Ομάδα SCRUM
		Επιλογή PBI's & Εκτίμηση προσπάθειας		Ομάδα SCRUM
		Δημιουργία Sprint backlog (+ Tasks)		Product owner, Ομάδα SCRUM
		Αυτοοργάνωση ομάδας		Ομάδα SCRUM
2.2	Εκτέλεση Sprint backlog (διάρκεια 2-4 εβδομάδες)
		Αφαίρεση εμποδίων		SCRUM Master
		Ημερήσιο SCRUM meeting (15' διάρκεια)		SCRUM Master, Ομάδα SCRUM
		Ανάπτυξη λειτουργιών των user stories		Ομάδα SCRUM
		Ενημέρωση Burn down διαγράμματος		SCRUM Master
2.3	Επίξειξη και Αναδρομή Sprint
		Sprint review (4 ώρες)		Ολοι
		Sprint retrospective (15' έκαστος)		Ολοι

## Product backlog Pithia
	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Pithia(Pithia Project)
ID	STORY	Περιγραφή	Estimation	Priority
	(Product owner)		(Scrum Team)	(PO)
	Ως <τύπος χρήστη>, θέλω να <κάνω … > ώστε να <επωφεληθώ ...>
US01	Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω login	Στο UI εισάγω τα διαπιστευτήριά μου (ονομα χρηστη, κωδικος) με τα οποία, μετά τον έλεγχο, εισάγομαι στην εφαρμογή.	2
US02	Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω logout	Πατώντας "Logout",εξέρχομαι από την εφαρμογή.	3
US03	Ως φοιτητής , θέλω να βλέπω τη Bαθμολογία των μαθημάτων μου.	Πατώντας την επιλογή ¨Κατασταση” από το μενού,θα μπορεί ο φοιτητης/τρια χρήστης να βλέπει τις βαθμολογίες του.	5
US05	Ως καθηγητής,θέλω να έχω δυνατότητα να Εισάγω Βαθμολογία στους φοιτιτές/τριες που παρακολουθούν το μάθημα/μαθήματα που διδάσκω(είτε είναι θεωρία ειτέ είναι εργαστήρια).	Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη "Μαθηματα”,οπου διαλεγωντας το μαθημα,θα υπαρχει κουμπι “Εισαγωγη Βαθμολογιας" το οποιο θα οδηγει τον καθηγητη στη φορμα δηλωσης βαθμολογιας φοιτητων.	13
U06	Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να δημιουργω χ αριθμο κωδικων για χ φοιττηες.	Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Φοιτητες” η οποια θα τον οδηγει στο περιβαλλον διαχειρησης φοιτητων.Εκει,εκτος αλλων,θα υπαρχει φορμα και κουμπι “Παραγωγη”,με τα οποια θα μπορει να δημιουργει παραμετρικο αριθμο φοιτητων	21
US07	Ως καθηγητης που διδασκω καποιο μαθημα,θελω να εχω δυνατοτητα να οριζω τον αλγοριθμο βαση του οποιου θα υπολογιζεται ο τελικος βαθμος των φοιτητων στο μαθημα.	Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Τα μαθηματα” οπου,διαλεγωντας το μαθημα,θα του ανοιγει φορμα του μαθηματος οπου,εκτος αλλων,θα υπαρχει κουμπι “Δηλωση Αλγοριθμου”,το οποιο θα φορτωνει την φορμα δηλωσης ποσοστων του μαθηματος.	8
US08	Ως χρηστης,θελω να εχω δυνατοτητα να αλλαζω τον κωδικο μου.	Οταν ο χρηστης θα μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Ο λογαριασμος μου” η οποια θα τον οδηγει στην φορμα οπου θα μπορει,εκτος αλλων,να αλλαζει τον κωδικο του.	8
US09	Ως καθηγητης που διδασκω καποιο εργαστηριο,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω φοιτητες στο εργαστηριο.	Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Μαθηματα” οπου,διαλεγωντας το εργαστηριο,θα του ανοιγει φορμα οπου,εκτος αλλων,θα υπαρχει δυνατοτηα προσθηκης φοιτητων.	13
US10	Ως καθηγητης που διδασκω καποιο εργαστηριο,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω/αφαιρω απουσιες στους φοιτιτες που παρακολουθουν το εργαστηριο	Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Μαθηματα” οπου,διαλεγωντας το εργαστηριο,θα του ανοιγει φορμα οπου,εκτος αλλων,θα υπαρχει κουμπι “Διαχεριστη Απουσιων”,πατωντας το οποιο θα φορωνεται λιστα φοιτητων εργαστηριου και κουμπι “Αυξηση απουσιων” και κουμπι “Μειωση απουσιων” διπλα σε καθε φοιτητη.	13
US11	Ως φοιτητης,θελω να εχω δυνατοτητα να δηλωνω μαθηματα κατα την δηλωσω των μαθηματων.	Οταν ο φοιτητης θα μπαινει στο συστημα θα υπαρχει επιλογη “Δηλωση Μαθηματων” η οποια θα τον οδηγει στο περιβαλλον δηλωσης μαθηματων οπου θα μπορει να επιλεγει τα μαθηματα και εργαστηρια τα οποια θελει να παρακολουθηση.	21
US12	Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω μαθημα στο ΠΣ για να μπορω να δηλωνω καινουρια μαθηματα.	Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη "Προσθηκη Μαθηματων” η οποια θα οδηγει τον διαχειριστη στο περιβαλλον διαχειρησης μαθηματων.Οπου,συμπληρωνοντας ολα τα πεδια μιας φορμας,θα υπαρχει κουμπι προσθηκη για προσθηκη μαθηματος στο ΠΣ(ειτε εργαστηριο ειτε θεωρια)
US13	Ως καθηγητης που διδασκω καποιο μαθημα θεωριας,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω προαπαιτουμενα για το μαθημα μου	Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Μαθηματα” οπου,διαλεγωντας τον τυπο θεωρια,διαλεγωντας μια θεωρια και πατωντας το κουμπι Λεπτομερειες,θα φορτωνονται οι πληροφοριες της θεωριας που διαλεξε μαζι με ενα κουμπι Προσθηκη Προαπαιτουμενων,με το οποιο ο καθηγητης θα προσθετει προαπαιτουμενα για το μαθημα

## Acceptance
ID	User story
US01	Ως logout χρηστης θέλω να κάνω login για να εχω προσβαση στο συστημα.
	Κριτήρια αποδοχής
	Σενάριο: Logoout χρηστης μπαινει στο συστημα.
	Δεδομένου οτι ειμαι logout και ειμαι στην φορμα εισαγωγης,
	Όταν βαζω το ονομα χρηστη και τον κωδικο μου
	Και παταω το κουμπι Συνδεση,
	Τότε το συστημα μου επιτρεπει προσβαση και μου εμφανιζει το παραθυρο εφαρμογης με το μενου επιλογων.

US02	Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω logout.
	Κριτήρια αποδοχής
	Σενάριο: Συνδεδεμενος χρηστης βγαινει απο το συστημα.
	Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα,
	Όταν παταων στο μενου το κουμπι Logout
	Τότε το συστημα με αποσυνδεει και με πηγαινει στη φορμα εισαγωγης.

US03	Ως φοιτητής , θέλω να βλέπω τη Bαθμολογία των μαθημάτων μου.
	Κριτήρια αποδοχής
	Σενάριο: Ο Φοιτητής βλέπει τη βαθμολογία των μαθημάτων του
	Δεδομένου ότι είμαι φοιτητής
	Όταν πατάω το κουμπί “ Κατασταση “
	Τότε το σύστημα θα μου εμφανίζει τα μαθήματα που έχω εξεταστεί και τη βαθμολογία τους

US05	Ως καθηγητής,θέλω να έχω δυνατότητα να Εισάγω Βαθμολογία στους μαθητές που παρακολουθούν το μάθημα/μαθήματα που διδάσκω.
	Κριτήρια αποδοχής
	Σενάριο: Ο καθηγητής εισάγει τη βαθμολογία στους φοιτητές του μαθήματος
	Δεδομένου ότι ειμαι καθηγητής
	Οταν πατάω το κουμπί “Μαθηματα”
	Τότε το σύστημα μου εμφανιζει ενα μενού από το οποίο επιλέγω τύπο του μαθήματος[ΘΕΩΡΙΑ][ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ]
	Οταν επιλέξω τον τυπο του μαθηματος
	Τοτε το συστημα εμφανιζει λιστα με ολα τα μαθηματα αυτου του τυπου που διδασκω
	Τότε το σύστημα μου εμφανιίζει αυτόματα όλους τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα
	Οταν επιλεξω ενα μαθημα και πατησω Λεπτομερειες,
	Τοτε το συστημα μου εμφανιζει με λεπτομερεια το μαθημα
	Και οταν πατησω το κουμπι Εισαγωγη Βαθμολογιας
	Τοτε το συστημα εμφανιζει λιστα με ολους τους φοιτητες που παρακολουθουν το μαθημα
	Τότε το σύστημα μου επιτρέπει να καταχωρησω τη βαθμολογία του
	Και διπλα σε καθε φοιτητη/τρια ενα input για βαθμο.
	Οταν πατήσω το κουμπί “Επιβεβαίωση Βαθμολογίας “
	Οταν συμπληρωσω τους βαθμους των φοιτητων
	Και πατησω το κουμπι Τελικη Υποβολη,
	Τότε το συστημα αποθηκεύει τη βαθμολογία που δηλωσα.

US06	Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να δημιουργω χ αριθμο κωδικων για χ φοιττηες.
	Κριτήρια αποδοχής
	Σενάριο: Ο διαχειριστης παραγει εναν αριθμο κωδικων.
	Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος ως διαχειριστης,
	Όταν παταων στο μενου το κουμπι Φοιτητες,
	Τοτε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας φοιτητων οπου υπαρχει φορμα παραγωγης κωδικων φοιτητων,οπου μπορω να δηλωσω τον αριθμο των κωδικων των φοιτητων που θελω να φτιαξω.
	Οταν γεμισω αυτο το πεδιο
	Και πατησω το κουμπι Παραγωγη,
	Τοτε το συστημα δημιουργει τοσους φοιτητες,οσους δηλωσα στην φορμα.

US07	Ως καθηγητης που διδασκω καποιο μαθημα,θελω να εχω δυνατοτητα να οριζω τον αλγοριθμο βαση του οποιου θα υπολογιζεται ο τελικος βαθμος των φοιτητων στο μαθημα.
	Κριτήρια αποδοχής
	Σενάριο: Ο καθηγητης οριζει τον αλγοριθμο υπολογισμου του τελικου βαθμου.
	Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως καθηγητης,
	Οταν επιλεγω απο το μενου την επιλογη Τα μαθηματα
	Και επιλεγω τον τυπο Θεωρια
	Και επιλεγω μια θεωρια απο την λιστα που μου εμφανιζεται
	Και παταω το κουμπι Λεπτομερειες
	Τοτε το συστημα μου εμφανιζει με λεπτομερεια το μαθημα που διαλεξα με ενα κουμπι “Δηλωσω Αλγοριθμου”
	Οταν πατησω το κουμπι Δηλωσωη Αλγοριθμου
	Τοτε το συστημα μου εμφανιζει μια φορμα με δυο πεδια(ποσοστη θεωριας και ποσοστο εργαστηριου) και κουμπι Αποθηκευσης.
	Οταν συμπληρωσω το input για το ποσοστο συμμετοχης θεωριας
	Και συμπληρωσω το input για το ποσοστο συμμετοχης εργαστηριου
	Και πατησω το κουμπι Αποθηκευση,
	Τοτε το συστημα αποθηκευει τον καινουριο αλγοριθμο.

US08	Ως χρηστης,θελω να εχω δυνατοτητα να αλλαζω τον κωδικο μου.
	Κριτήρια αποδοχής
	Σενάριο: Χρηστης αλλαζει τον κωδικο του.
	Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως χρηστης,
	Όταν παταω στο μενου την επιλογη “Ο λογαριαμος μου”,
	Τότε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας του λογαριαμου μου οπου υπαρχει φορμα με πεδια Νεος Κωδικος και Επαναληψη Κωδικου και το κουμπι Αποθηκευση Κωδικου.
	Οταν γεμισω τα πεδια Νεος Κωδικος και Επαναληψη Κωδικου με το νεο μου κωδικο
	Και πατησω το κουμπι Αποθηκευση,
	Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Ο κωδικος αλλαξε],με κανει logout και μου ζηταει να ξαναμπω με τον καινουριο κωδικο.

US09	Ως καθηγητης που διδασκω καποιο εργαστηριο,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω φοιτητες στο εργαστηριο.
	Κριτήρια αποδοχής
	Σενάριο: Καθηγητης Εργαστηριου προσθετη φοιτητη.
	Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως καθηγητης,
	Όταν πατησω στο μενου την επιλογη “Τα Μαθηματα”,
	Και διαλεξω τον τυπο Εργαστηρια
	Και επιλεξω ενα απο τα εργαστηρια που διδασκω
	Και πατησω το κουμπι Λεπτομερειες,
	Τοτε το συστημα εμφανιζει παραθυρο με τα στοιχεια του εργαστηριου οπου υπαρχει κουμπι Προστθηκη Φοιτητη
	Οταν πατησω το κουμπι Προσθηκη Φοιτητη,
	Τοτε το συστημα μια λιστα με φοιτητες που δεν παρακολουθουν κανενα εργαστηριο.
	Οταν μετακινησω τους φοιτητες που θελω να προσθεσω
	Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Στοιχεια Φοιτητη] προστεθηκε επιτυχως.
	Και πατησω το κουμπι Τελικη Υποβολη,
	Τοτε το συστημα προσθετει τους φοιτητες που διαλεξα στο εργαστηριο.

US10	Ως καθηγητης που διδασκω καποιο εργαστηριο,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω/αφαιρω απουσιες στους φοιτιτες που παρακολουθουν το εργαστηριο
	Κριτήρια αποδοχής
	Σενάριο: Καθηγητης Εργαστηριου αυξανη τις απουσιες καποιου φοιτητη.
	Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως καθηγητης,
	Όταν πατησω στο μενου την επιλογη “Τα Μαθηματα”,
	Και διαλεξω τον τυπο Εργαστηρια
	Και επιλεξω ενα εργαστηριο απο την λιστα,
	Τοτε το συστημα εμφανιζει παραθυρο με τα στοιχεια του εργαστηριου οπου κουμπι Διαχειριση Απουσιων
	Οταν πατησω το κουμπι Διαχειριση Απουσιων,
	Τοτε το συστημα εμφανιζει λιστα με ολους τους φοιτητες του εργαστηριου και διπλα σε καθε φοιτητη δυο κουμπια Αυξηση Απουσιων και Μειωσω Απουσιων
	Οταν πατησω το κουμπι Αυξηση Απουσιων σε εναν φοιτητη,
	Τοτε οι απουσιες του φοιτητη αυξανονται κατα ενα.
	Οταν πατησω το κουμπι Μειωση Απουσιων,
	Τοτε οι απουσιες του φοιτητη μειωνονται κατα ενα.

US11	Ως φοιτητης,θελω να εχω δυνατοτητα να δηλωνω μαθηματα.
	Κριτήρια αποδοχής
	Σενάριο: Φοιτητης δηλωνει μαθηματα.
	Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ωσ φοιτιτης,
	Οταν βαζω πατησω “Δηλωση Μαθηματων” απο το μενου,
	Και μου ανηγει την φορμα δηλωσης μαθηματων με τη λιστα των μαθηματων που μπορω να δηλωσω οπου διπλα στα μαθηματα θεωριας υπαρχει ενα checkbox[Δηλωσωση] και μια λιστα με τα εργαστηρια της θεωριας,και στο τελος ενα κουμπι “Τελικη Υποβολη”
	Οταν συμπληρωσω τα μαθηματα που θελω να παρακολουθησω
	Και παταω το κουμπι “Τελικη Υποβολη”,
	Τοτε το συστημα υποβαλει τη δηλωση μου.

US12	Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω μαθημα στο ΠΣ για να μπορω να δηλωνω καινουρια μαθηματα.
	Κριτήρια αποδοχής
	Σενάριο: Προσθηκη καινουριου μαθηματος
	Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως διαχεριστης,
	Όταν πατησω στο μενου το κουμπι Προσθηκη Μαθηματων
	Και διαλεξω τον τυπο(Εργαστηριο ή Θεωρια)
	Τοτε το συστημα εμφανιζει μια φορμα με πεδια τα οποια πρεπει να συμπληρωσω(αναλογα με τον τυπο) και ενα κουμπι Προσθηκη Μαθηματος
	Οταν συμπληρωσω ολα τα πεδια της φορμας,
	Και πατησω το κουμπι Προσθηκη Μαθηματος
	Τοτε το συστημα προσθετει το μαθημα μου.

US13	Ως καθηγητης που διδασκω καποιο μαθημα θεωριας,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω προαπαιτουμενα για το μαθημα μου
	Κριτήρια αποδοχής
	Σενάριο: Προσθηκη προαπαιτουμενων
	Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως καθηγητης,
	Οταν πατησω το κουμπι Μαθηματα στο μενου
	Και διαλεξω τον τυπο Θεωρια
	Και επιλεξω μια θεωρια απο την λιστα των θεωριων που διδασκω
	Και πατησω το κουμπι Λεπτομερειες,
	Τοτε το συστημα εμφανιζει την θεωρια που διαλεξα με λεπτομερεις
	Και οταν πατησω το κουμπι Προσθηκη Προαπαιτουμενων
	Τοτε το συστημα εμφανιζει λιστα με ολα τα πιθανα προαπαιτουμενα που μπορω να διαλεξω
	Οταν διαλεξω ολα τα προαπαιτουμενα που θελω
	Και πατησω το κουμπι Αποθηκευση,
	Τοτε το συστημα προσθετει τα προαπαιτουμενα στην θεωρια που διαλεξα.