## Διεργασία
Βήματα διεργασίας SCRUM
| Δραστηριότητα/Εργασίες |  | Αρμόδιος
1 | Δημιουργία Product backlog
|  | Εισαγωγή User stories | Product owner
|  | Προτεραιοποίηση | Product owner
2 | Φάση Sprint (max 22 ημέρες διάρκεια - 1000 ανθρωποώρες)
2.1 | Sprint Planning (1η ημέρα)
|  | Ορισμός στόχου Sprint | Product owner, Ομάδα SCRUM
|  | Επιλογή PBI's & Εκτίμηση προσπάθειας | Ομάδα SCRUM
|  | Δημιουργία Sprint backlog (+ Tasks) | Product owner, Ομάδα SCRUM
|  | Αυτοοργάνωση ομάδας | Ομάδα SCRUM
2.2 | Εκτέλεση Sprint backlog (διάρκεια 2-4 εβδομάδες)
|  | Αφαίρεση εμποδίων | SCRUM Master
|  | Ημερήσιο SCRUM meeting (15' διάρκεια) | SCRUM Master, Ομάδα SCRUM
|  | Ανάπτυξη λειτουργιών των user stories | Ομάδα SCRUM
|  | Ενημέρωση Burn down διαγράμματος | SCRUM Master
2.3 | Επίξειξη και Αναδρομή Sprint
|  | Sprint review (4 ώρες) | Ολοι
|  | Sprint retrospective (15' έκαστος) | Ολοι

## Product backlog Pithia
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Pithia(Pithia Project)
ID | STORY | Περιγραφή | Estimation | Priority
| (Product owner) |  | (Scrum Team) | (PO)
Ως <τύπος χρήστη>, θέλω να <κάνω … > ώστε να <επωφεληθώ ...>
US01 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω login | Στο UI εισάγω τα διαπιστευτήριά μου (αριθμος μητρωου, κωδικος) με τα οποία, μετά τον έλεγχο, εισάγομαι στην εφαρμογή.
US02 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω logout | Πατώντας "Logout",εξέρχομαι από την εφαρμογή.
US03 | Ως φοιτητής , θέλω να βλέπω τη Bαθμολογία των μαθημάτων μου. | Πατώντας την επιλογή ¨Βαθμολογία” από το μενού,θα μπορεί ο φοιτητης/τρια χρήστης να βλέπει τις βαθμολογίες του.
US04 | Ως φοιτητής, θέλω να βλέπω τη Δηλωσή μου. | Πατώντας την επιλογή “ Δήλωση” από το μενού,θα μπορεί ο ταυτοποιήμενος χρήστης να δει τα μαθήματα που έχει δηλώσει.
US05 | Ως καθηγητής,θέλω να έχω δυνατότητα να Εισάγω Βαθμολογία στους μαθητές που παρακολουθούν το μάθημα/μαθήματα που διδάσκω. | Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη "Δηλωση Βαθμολογιας" το οποιο θα οδηγει τον καθηγητη στη φορμα δηλωσης βαθμολογιας φοιτητων.
U06 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να δημιουργω χ αριθμο κωδικων για χ φοιττηες. | Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Φοιτητες” η οποια θα τον οδηγει στο περιβαλλον διαχειρησης φοιτητων.Εκει,εκτος αλλων,θα υπαρχει κουμπι “Δημιουργια Κωδικων Φοιτητων” με το οποιο θα μπορει να δημιουργει παραμετρικο αριθμο φοιτητων
US07 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο μαθημα,θελω να εχω δυνατοτητα να οριζω τον αλγοριθμο βαση του οποιου θα υπολογιζεται ο τελικος βαθμος των φοιτητων στο μαθημα. | Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Τα μαθηματα μου” οπου,διαλεγωντας το μαθημα,θα του ανοιγει φορμα οπου,εκτος αλλων,θα μπορει να δηλωνει ποσοστα συμμετοχης διαφορων βαθμων του μαθηματος στον τελικο βαθμο(πχ,εργαστηριο,θεωρια και εργασιας)

## Acceptance
ID | User story
US01 | Ως logout χρηστης θέλω να κάνω login για να εχω προσβαση στο συστημα.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Logoout χρηστης μπαινει στο συστημα.
Δεδομένου οτι ειμαι logout και ειμαι στην φορμα εισαγωγης,
Όταν βαζω το ονομα χρηστη και τον κωδικο μου
Και παταω το κουμπι Συνδεση,
Τότε το συστημα μου επιτρεπει προσβαση και μου εμφανιζει το παραθυρο εφαρμογης με το μενου επιλογων.
US02 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω logout.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Συνδεδεμενος χρηστης βγαινει απο το συστημα.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα,
Όταν παταων στο μενου το κουμπι Logout
Και παταω “Ναι” οταν το συστημα με ρωταει αν θελω να βγω,
Τότε το συστημα με αποσυνδεει και με πηγαινει στη φορμα εισαγωγης.
US03 | Ως φοιτητής , θέλω να βλέπω τη Bαθμολογία των μαθημάτων μου.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο Φοιτητής βλέπει τη βαθμολογία των μαθημάτων του
Δεδομένου ότι είμαι φοιτητής
Όταν πατάω το κουμπί “ Βαθμολογία “
Τότε το σύστημα θα μου εμφανίζει τα μαθήματα που έχω εξεταστεί και τη βαθμολογία τους
US04 | Ως φοιτητής, θέλω να βλέπω τη Δηλωσή μου
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο Φοιτητής βλέπει τα μαθήματα που έχει δηλώσει στο τρέχον εξάμηνο και σε παλαιότερα
Δεδομένου ότι είμαι φοιτητής
Όταν πατάω το κουμπί “Δήλωση”
Τότε το σύστημα θα μου εμφανίζει τα μαθήματα που έχω δηλώσει καθώς και τις δηλώσεις προηγούμενων εξαμήνων
US05 | Ως καθηγητής,θέλω να έχω δυνατότητα να Εισάγω Βαθμολογία στους μαθητές που παρακολουθούν το μάθημα/μαθήματα που διδάσκω.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο καθηγητής εισάγει τη βαθμολογία των μαθήματων
στους φοιτητές
Δεδομένου ότι ειμαι καθηγητής
Οταν πατάω το κουμπί “Εισαγωγή βαθμολογίας”
Τότε το σύστημα μου εμφανιζει ενα μενού από το οποίο επιλέγω το [ΜΑΘΗΜΑ] και το τύπο του μαθήματος[ΘΕΩΡΙΑ][ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ]
Οταν επιλέξω το μάθημα στο οποίο θέλω να καταχωρύσω τη βαθμολογία
Τότε το σύστημα μου εμφανιίζει αυτόματα όλους τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα
Και μόλις πατήσω πάνω στο όνομα κάποιου φοιτητή
Τότε το σύστημα μου επιτρέπει να καταχωρησω τη βαθμολογία του
Οταν πατήσω το κουμπί “Επιβεβαίωση Βαθμολογίας “
Τότε το συστημα αποθηκεύει τη βαθμολογία του φοιτητή
US06 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να δημιουργω χ αριθμο κωδικων για χ φοιττηες.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο διαχειριστης παραγει εναν αριθμο κωδικων.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος ως διαχειριστης,
Όταν παταων στο μενου το κουμπι Φοιτητες,
Τοτε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας φοιτητων οπου υπαρχει φορμα παραγωγης κωδικων φοιτητων με πεδια ετος,αριθμος κωδικων φοιτητων,prefix και το κουμπι Παραγωγη
Οταν γεμισω τα πεδια ετος,αριθμος κωδικων φοιτητων,prefix
Και πατησω το κουμπι Παραγωγη,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [χ κωδικοι δημιουργηθηκαν][διαδρομη για το ονομα αρχειου]
US07 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο μαθημα,θελω να εχω δυνατοτητα να οριζω τον αλγοριθμο βαση του οποιου θα υπολογιζεται ο τελικος βαθμος των φοιτητων στο μαθημα.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο καθηγητης οριζει τον αλγοριθμο υπολογισμου του τελικου βαθμου.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως καθηγητης,
Οταν επιλεγω απο το μενου την επιλογη Τα μαθηματα μου
Τοτε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας των μαθηματων μου οπου υπαρχει μια λιστα με τα μαθηματα που διδασκω και μια φορμα με πεδια:[Input][Label Ποσοστο συμμετοχης Θεωριας][Λιστα με τιμες απο 0% - 100%],[input][Label Ποσοστο συμμετοχης εργαστηριου][Λιστα με τιμες απο 0% εως 100%] και [Κουμπι Αποθηκευση]
Οταν διαλεξω καποιο μαθηματα απο τη λιστα
Και συμπληρωσω το input για το ποσοστο συμμετοχης θεωριας
Και συμπληρωσω το input για το ποσοστο συμμετοχης εργαστηριου
Και πατησω το κουμπι Αποθηκευση,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Καινουριος Αλγοριθμος Υπολογισμου Τελικου Βαθμου][χ% * βαθμος θεωριας]+[y%*βαθμος εργαστηριου][Κουμπι Αποθηκευση][Κουμπι Ακυρωση]
Οταν πατησω το κουμπι Αποθηκευση,
Τοτε το συστημα αποθηκευει τον καινουριο αλγοριθμο.