## Διεργασία
Βήματα διεργασίας SCRUM
| Δραστηριότητα/Εργασίες |  | Αρμόδιος
1 | Δημιουργία Product backlog
|  | Εισαγωγή User stories | Product owner
|  | Προτεραιοποίηση | Product owner
2 | Φάση Sprint (max 22 ημέρες διάρκεια - 1000 ανθρωποώρες)
2.1 | Sprint Planning (1η ημέρα)
|  | Ορισμός στόχου Sprint | Product owner, Ομάδα SCRUM
|  | Επιλογή PBI's & Εκτίμηση προσπάθειας | Ομάδα SCRUM
|  | Δημιουργία Sprint backlog (+ Tasks) | Product owner, Ομάδα SCRUM
|  | Αυτοοργάνωση ομάδας | Ομάδα SCRUM
2.2 | Εκτέλεση Sprint backlog (διάρκεια 2-4 εβδομάδες)
|  | Αφαίρεση εμποδίων | SCRUM Master
|  | Ημερήσιο SCRUM meeting (15' διάρκεια) | SCRUM Master, Ομάδα SCRUM
|  | Ανάπτυξη λειτουργιών των user stories | Ομάδα SCRUM
|  | Ενημέρωση Burn down διαγράμματος | SCRUM Master
2.3 | Επίξειξη και Αναδρομή Sprint
|  | Sprint review (4 ώρες) | Ολοι
|  | Sprint retrospective (15' έκαστος) | Ολοι

## Product backlog Pithia
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Pithia(Pithia Project)
ID | STORY | Περιγραφή | Estimation | Priority
| (Product owner) |  | (Scrum Team) | (PO)
Ως <τύπος χρήστη>, θέλω να <κάνω … > ώστε να <επωφεληθώ ...>
US01 | Ως μη-ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να δημιουργήσω λογαριασμό για να έχω πρόσβαση στο σύστημα | Στο UI εισάγω τα στοιχεία μου (ονοματεπώνυμο, κλπ, email, username, passw) και δημιουργείται ο λογαριασμός μου
US02 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω login | Στο UI εισάγω τα διαπιστευτήριά μου (username, passw) με τα οποία, μετά τον έλεγχο, εισάγομαι στην εφαρμογή
US03 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω logout | Πατώντας "Logout" εξέρχομαι από την εφαρμογή και ενημερώνεται ο λογαριασμός μου
US04 | Ως καθηγητης,θελω να εχω δυνατοτητα να βαζω βαθμολογια στους μαθητες που παρακολουθουν το μαθημα/μαθηματα που διδασκω. | Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη "Δηλωση Βαθμολογιας" το οποιο θα οδηγει τον καθηγητη στη φορμα δηλωσης βαθμολογιας φοιτητων.
US05 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω και να αφαιρω καθηγητη/-ες απο το συστημα. | Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη "Προσθηκη/Αφαιρεση Καθηγητη" το οποιο θα τον οδηγει στο περιβαλλον διαχειρισης καθηγητων.
US06 | Ως <ταυτοποιημένος χρήστης >, θέλω να <βλεπω τη δηλωσή μου … >. | Πατώντας την επιλογή “ Δήλωση” από το μενού,θα μπορεί ο ταυτοποιήμενος χρήστης να δει τα μαθήματα που έχει δηλώσει.
US07 | Ως <ταυτοποιημένος χρήστης >, θέλω να βλέπω τη βαθμολογία των μαθημάτων μου. | Πατώντας την επιλογή ¨Βαθμολογία” από το μενού,θα μπορεί ο ταυτοποιημένος χρήστης να βλέπει τις βαθμολογίες του.
US08 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης , θέλω να βλέπω το πρόγραμμα σπουδών. | Πατώντας την επιλογή “Πρόγραμμα Σπουδών” από το μένου,θα μπορεί ο ταυτοποιημένος χρήστης να βλέπει τα μαθήματα που αντιστοιχούν σε κάθε εξάμηνο.

## acceptance
Sprint backlog
User Stories and acceptance creteria
ID | User story
US01 | Ως μη-εγγεγραμμένος χρήστης θέλω να δημιουργήσω λογαριασμό για να έχω πρόσβαση στο σύστημα
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Μη-εγγεγραμμένος χρήστης δημιουργεί λογαριασμό
Δεδομένου οτι ειμαι μη εγγεγραμμένος χρήστης και ειμαι στην φορμα εισαγωγης,
Όταν εισάγω τα προσωπικά μου στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κινητό, email )
Και το Username και Password
Και πατάω το κουμπι “Εγγραφη”
Τότε το σύστημα μου δημιουργεί λογαριασμό και μου επιτρέπει τη πρόσβαση
US02 | Ως φοιτητής , θέλω να βλέπω τη Bαθμολογία των μαθημάτων μου.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο Φοιτητής βλέπει τη βαθμολογία των μαθημάτων του
Δεδομένου ότι είμαι φοιτητής
Όταν πατάω το κουμπί “ Βαθμολογία “
Τότε το σύστημα θα μου εμφανίζει τα μαθήματα που έχω εξεταστεί και τη βαθμολογία τους
US03 | Ως φοιτητής, θέλω να βλέπω τη Δηλωσή μου
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο Φοιτητής βλέπει τα μαθήματα που έχει δηλώσει στο τρέχον εξάμηνο και σε παλαιότερα
Δεδομένου ότι είμαι φοιτητής
Όταν πατάω το κουμπί “Δήλωση”
Τότε το σύστημα θα μου εμφανίζει τα μαθήματα που έχω δηλώσει καθώς και τις δηλώσεις προηγούμενων εξαμήνων
US04 | Ως καθηγητής,θέλω να έχω δυνατότητα να Εισάγω Βαθμολογία στους μαθητές που παρακολουθούν το μάθημα/μαθήματα που διδάσκω.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο καθηγητής εισάγει τη βαθμολογία των μαθήματων
στους φοιτητές
Δεδομένου ότι ειμαι καθηγητής
Οταν πατάω το κουμπί “Εισαγωγή βαθμολογίας”
Τότε το σύστημα μου εμφανιζει ενα μενού από το οποίο επιλέγω το [ΜΑΘΗΜΑ] και το τύπο του μαθήματος[ΘΕΩΡΙΑ][ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ]
Οταν επιλέξω το μάθημα στο οποίο θέλω να καταχωρύσω τη βαθμολογία
Τότε το σύστημα μου εμφανιίζει αυτόματα όλους τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα
Και μόλις πατήσω πάνω στο όνομα κάποιου φοιτητή
Τότε το σύστημα μου επιτρέπει να καταχωρησω τη βαθμολογία του
Οταν πατήσω το κουμπί “Επιβεβαίωση Βαθμολογίας “
Τότε το συστημα αποθηκεύει τη βαθμολογία του φοιτητή