## Διεργασία
Βήματα διεργασίας SCRUM
| Δραστηριότητα/Εργασίες |  | Αρμόδιος
1 | Δημιουργία Product backlog
|  | Εισαγωγή User stories | Product owner
|  | Προτεραιοποίηση | Product owner
2 | Φάση Sprint (max 22 ημέρες διάρκεια - 1000 ανθρωποώρες)
2.1 | Sprint Planning (1η ημέρα)
|  | Ορισμός στόχου Sprint | Product owner, Ομάδα SCRUM
|  | Επιλογή PBI's & Εκτίμηση προσπάθειας | Ομάδα SCRUM
|  | Δημιουργία Sprint backlog (+ Tasks) | Product owner, Ομάδα SCRUM
|  | Αυτοοργάνωση ομάδας | Ομάδα SCRUM
2.2 | Εκτέλεση Sprint backlog (διάρκεια 2-4 εβδομάδες)
|  | Αφαίρεση εμποδίων | SCRUM Master
|  | Ημερήσιο SCRUM meeting (15' διάρκεια) | SCRUM Master, Ομάδα SCRUM
|  | Ανάπτυξη λειτουργιών των user stories | Ομάδα SCRUM
|  | Ενημέρωση Burn down διαγράμματος | SCRUM Master
2.3 | Επίξειξη και Αναδρομή Sprint
|  | Sprint review (4 ώρες) | Ολοι
|  | Sprint retrospective (15' έκαστος) | Ολοι

## Product backlog Pithia
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Pithia(Pithia Project)
ID | STORY | Περιγραφή | Estimation | Priority
| (Product owner) |  | (Scrum Team) | (PO)
Ως <τύπος χρήστη>, θέλω να <κάνω … > ώστε να <επωφεληθώ ...>
US01 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω login | Στο UI εισάγω τα διαπιστευτήριά μου (ονομα χρηστη, κωδικος) με τα οποία, μετά τον έλεγχο, εισάγομαι στην εφαρμογή. | 2
US02 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω logout | Πατώντας "Logout",εξέρχομαι από την εφαρμογή. | 3
US03 | Ως φοιτητής , θέλω να βλέπω τη Bαθμολογία των μαθημάτων μου. | Πατώντας την επιλογή ¨Κατασταση Μου” από το μενού,θα μπορεί ο φοιτητης/τρια χρήστης να βλέπει τις βαθμολογίες του. | 5
US05 | Ως καθηγητής,θέλω να έχω δυνατότητα να Εισάγω Βαθμολογία στους φοιτιτές/τριες που παρακολουθούν το μάθημα/μαθήματα που διδάσκω(είτε είναι θεωρία ειτέ είναι εργαστήρια). | Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου κουμπι "Μαθηματα Μου" το οποιο θα οδηγει τον καθηγητη στο μενου οπου μπορει να επιλεξει τον τυπο του μαθηματος(Θεωρια/Εργαστηριο).Μετα την επιλογη,θα του εμφανιστουν ολα τα μαθηματα του τυπου που διαλεξε τα οποια διδασκει.Οταν επιλεξει ενα μαθημα,θα οδηγηθει σε μια φορμα οπου υπαρχει κουμπι Δηλωση Βαθμολογιας,το οποιο θα καθοδηγει τον καθηγητη στην φορμα δηλωσης βαθμολογιας για φοιτιτες που παρακολουθουν το μαθημα που διαλεξε. | 13
U06 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να δημιουργω χ αριθμο κωδικων για χ φοιττηες. | Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Φοιτητες” η οποια θα τον οδηγει στο περιβαλλον διαχειρησης φοιτητων.Εκει,εκτος αλλων,θα υπαρχει φορμα για δημιουργια λογαριασμων φοιτητων,συμπληρωνοντας την οποια και πατωντας το κουμπι “Παραγωγη”,θα μπορει ο διαχειριστης να δημιουργει χ λογαριασμους και να τους αποθηκευσει σε αρχειο | 21
US07 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο μαθημα θεωριας,θελω να εχω δυνατοτητα να οριζω τον αλγοριθμο βαση του οποιου θα υπολογιζεται ο τελικος βαθμος των φοιτητων στο μαθημα. | Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Τα μαθηματα μου” οπου διαλεγωντας τον τυπο θεωριες,θα μου εμφανιζονται ολα τα μαθηματα θεωριας που διδασκω,και πατωντας σε μια θεωρια,θα του εμφανιζεται περιβαλλον διαχειριστης θεωριας οπου,εκτος αλλων,θα υπαρχει κουμπι “Δηλωση Αλγοριθμου”.Οταν πατηθει το κουμπι Δηλωση Αλγοριθμου,θα εμφανιστει μια φορμα οπου ο καθηγητης μπορει να συμπληρωσει τα ποσοστα συμμετοχης των βαθμων θεωριας και εργααστηριου και να τα αποθηκευση. | 8
US08 | Ως χρηστης,θελω να εχω δυνατοτητα να αλλαζω τον κωδικο μου. | Οταν ο χρηστης θα μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Ο λογαριασμος μου” η οποια θα τον οδηγει στην φορμα οπου θα μπορει,εκτος αλλων,να αλλαζει τον κωδικο του. | 8
US09 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο εργαστηριο,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω φοιτητες στο εργαστηριο. | Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Τα μαθηματα μου” οπου διαλεγωντας τον τυπο εργαστηρια,θα του εμφανιζονται ολα τα εργαστηρια που διδασκει.Διαλεγωντας ενα εργαστηριο,θα του ανοιγει περιβαλλον επεξεργασιας εργαστηριου οπου,εκτος αλλων,θα υπαρχει δυνατοτηα προσθηκης φοιτητη. | 13
US10 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο εργαστηριο,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω/αφαιρω απουσιες στους φοιτιτες που παρακολουθουν το εργαστηριο | Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Τα μαθηματα μου” οπου διαλεγωντας τον τυπο εργαστηριο,θα του εμφανιζονται ολα τα εργαστηρια που διδασκει.Διαλεγωντας ενα εργαστηριο,θα του ανοιγει περιβαλλον επεξεργασιας εργαστηριου οπου,εκτος αλλων,θα υπαρχει κουμπι “Απουσιες”,το οποιο θα τον οδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας απουσιων οπου υπαρχει λιστα φοιτητων του εργαστηριου και κουμπι “Αυξηση απουσιων” και κουμπι “Μειωση απουσιων” διπλα σε καθε φοιτητη. | 13
US11 | Ως φοιτητης,θελω να εχω δυνατοτητα να δηλωνω μαθηματα κατα την δηλωσω των μαθηματων. | Οταν ο φοιτητης θα μπαινει στο συστημα θα υπαρχει επιλογη “Δηλωση Μαθηματων” η οποια θα τον οδηγει στο περιβαλλον δηλωσης μαθηματων οπου θα μπορει να επιλεγει τα μαθηματα και εργαστηρια τα οποια θελει να παρακολουθηση. | 21
US12 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω μαθημα στο ΠΣ για να μπορω να δηλωνω καινουρια μαθηματα. | Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη "Προσθηκη Μαθηματος” η οποια θα οδηγει τον διαχειριστη στη φορμα για προσθηκη μαθηματος.Οπου συμπληρωνοντας ολα τα πεδια,θα υπαρχει κουμπι προσθηκη για προσθηκη μαθηματος στο ΠΣ(ειτε εργαστηριο ειτε θεωρια)
US13 | Ως καθηγητης που διδασκω καποια θεωρια,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω προαπαιτουμενα μαθηματα της θεωριας μου. | Οταν ο καθηγητης θεωριας μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου κουμπι “Τα Μαθηματα Μου”.Πατωντας το κουμπι αυτο και επειτα διαλεγωντας τις Θεωριες,θα του εμφανιζεται λιστα με ολες τις θεωριες που διδασκει.Οταν διαλεξει μια θεωρια,θα του εμφανιστει περιβαλλον επεξεργασιας θεωριας οπου,εκτος αλλων,θα υπαρχει κουμπι Προσθηκη Προαπαιτουμενων

## Acceptance
ID | User story
US01 | Ως logout χρηστης θέλω να κάνω login για να εχω προσβαση στο συστημα.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Logoout χρηστης μπαινει στο συστημα.
Δεδομένου οτι ειμαι logout και ειμαι στην φορμα εισαγωγης,
Όταν βαζω το ονομα χρηστη και τον κωδικο μου
Και παταω το κουμπι Συνδεση,
Τότε το συστημα μου επιτρεπει προσβαση και μου εμφανιζει το παραθυρο εφαρμογης με το μενου επιλογων.
US02 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω logout.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Συνδεδεμενος χρηστης βγαινει απο το συστημα.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα,
Όταν παταων στο μενου το κουμπι Logout
Και παταω “Ναι” οταν το συστημα με ρωταει αν θελω να βγω,
Τότε το συστημα με αποσυνδεει και με πηγαινει στη φορμα εισαγωγης.
US03 | Ως φοιτητής , θέλω να βλέπω τη Bαθμολογία των μαθημάτων μου.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο Φοιτητής βλέπει τη βαθμολογία των μαθημάτων του
Δεδομένου ότι είμαι φοιτητής
Όταν πατάω το κουμπί “ Κατασταση “
Τότε το σύστημα θα μου εμφανίζει τα μαθήματα που έχω εξεταστεί και τη βαθμολογία τους
US05 | Ως καθηγητής,θέλω να έχω δυνατότητα να Εισάγω Βαθμολογία στους μαθητές που παρακολουθούν το μάθημα/μαθήματα που διδάσκω.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο καθηγητής εισάγει τη βαθμολογία στους φοιτητές του μαθήματος
Δεδομένου ότι ειμαι καθηγητής
Οταν πατάω το κουμπί “Τα Μαθηματα μου”
Τότε το σύστημα μου εμφανιζει ενα μενού από το οποίο επιλέγω τον τύπο του μαθήματος[ΘΕΩΡΙΑ][ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ]
Οταν επιλεξω τον τυπο,
Τοτε το συστημα μου εμφανιζει ολα τα μαθηματα αυτου του τυπου που διδασκω
Οταν επιλέξω το μάθημα στο οποίο θέλω να καταχωρύσω τη βαθμολογία
Τότε το σύστημα μου εμφανιίζει το περιβαλλον επεξεργασιας του μαθηματος
Οταν πατησω το κουμπι “Εισαγωγη Βαθμολογιας”,
Τοτε το συστημα μου εμφανιζει ολους του φοιτιτες που παρακολουθουν το μαθημα σε μορφη [Στοιχεια Φοιτιτη][Input για Βαθμο][Αποθηκευση]
Οταν πατήσω το κουμπί “Αποθηκευση “
Τότε το συστημα αποθηκεύει τη βαθμολογία του φοιτητή
US06 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να δημιουργω χ αριθμο κωδικων για χ φοιττηες.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο διαχειριστης παραγει εναν αριθμο κωδικων.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος ως διαχειριστης,
Όταν παταων στο μενου το κουμπι Φοιτητες,
Τοτε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας φοιτητων οπου υπαρχει φορμα παραγωγης κωδικων φοιτητων
Οταν γεμισω τα πεδια ,
Και πατησω το κουμπι Παραγωγη,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [χ κωδικοι δημιουργηθηκαν][διαδρομη για το ονομα αρχειου με τους κωδικους]
US07 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο μαθημα,θελω να εχω δυνατοτητα να οριζω τον αλγοριθμο βαση του οποιου θα υπολογιζεται ο τελικος βαθμος των φοιτητων στο μαθημα.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο καθηγητης οριζει τον αλγοριθμο υπολογισμου του τελικου βαθμου.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως καθηγητης,
Οταν επιλεγω απο το μενου την επιλογη Τα μαθηματα μου
Και επιλεξω τον τυπο του μαθηματος Θεωρια,
Τοτε το συστημα εμφανιζει ολες τις θεωριες που διδασκω.
Οταν πατησω πανω σε μια θεωρια,
Τοτε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας της θεωριας οπου,εκτος αλλων,υπαρχει κουμπι Δηλωση Αλγοριθμου.
Οταν πατησω το κουμπι “Δηλωση Αλγοριθμου,
Τοτε το συστημα με καθοδηγει σε μια φορμα οπου υπαρχει μια φορμα με πεδια:[Input][Label Ποσοστο συμμετοχης Θεωριας][Λιστα με τιμες απο 0% - 100%],[input][Label Ποσοστο συμμετοχης εργαστηριου][Λιστα με τιμες απο 0% εως 100%] και [Κουμπι Αποθηκευση]
Οταν συμπληρωσω το input για το ποσοστο συμμετοχης θεωριας
Και συμπληρωσω το input για το ποσοστο συμμετοχης εργαστηριου
Και πατησω το κουμπι Αποθηκευση,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Καινουριος Αλγοριθμος Υπολογισμου Τελικου Βαθμου][χ% * βαθμος θεωριας]+[y%*βαθμος εργαστηριου][Κουμπι Αποθηκευση][Κουμπι Ακυρωση]
Οταν πατησω το κουμπι Αποθηκευση,
Τοτε το συστημα αποθηκευει τον καινουριο αλγοριθμο.
US08 | Ως χρηστης,θελω να εχω δυνατοτητα να αλλαζω τον κωδικο μου.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Χρηστης αλλαζει τον κωδικο του.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως χρηστης,
Όταν παταω στο μενου την επιλογη “Ο λογαριαμος μου”,
Τότε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας του λογαριαμου μου οπου υπαρχει φορμα με πεδια Νεος Κωδικος και Επαναληψη Κωδικου και το κουμπι Αποθηκευση Κωδικου.
Οταν γεμισω τα πεδια Νεος Κωδικος και Επαναληψη Κωδικου με το νεο μου κωδικο
Και πατησω το κουμπι Αποθηκευση,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Ο κωδικος αλλαξε],με κανει logout και μου ζηταει να ξαναμπω με τον καινουριο κωδικο.
US09 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο εργαστηριο,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω φοιτητες στο εργαστηριο.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Καθηγητης Εργαστηριου προσθετη φοιτητη.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως καθηγητης,
Όταν παταω στο μενου την επιλογη “Τα Μαθηματα Μου”,
Και επιλεξω τον τυπο του μαθηματος Εργαστηριο,
Τοτε το συστημα μου εμφανιζει ολα τα εργαστηρια που διδασκω.
Οταν επιλεξω ενα εργαστηριο απο την λιστα,
Τότε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας του εργαστηριου οπου,εκτος αλλων,υπαρχει κουμπι “Προσθηκη Φοιτιτη”
Οταν πατησω το κουμπι “Προσθηκη Φοιτιτη”,
Τοτε το συστημα εμφανιζει λιστα με φοιτητες που παρακολουθουν την θεωρια αλλα δεν παρακολουθουν κανενα εργαστηριο σε μορφη [Στοιχεια Φοιτητη][Προσθηκη Στο Εργαστηριο]
Οταν πατησω το κουμπι Προσθηη Στο Εργαστηριο,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Στοιχεια Φοιτητη] [Κουμπι Προσθηκη] [Κουμπι Ακυρωση]
Οταν πατησω το κουμπι Προσθηκη,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Στοιχεια Φοιτητη] προστεθηκε επιτυχως.
US10 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο εργαστηριο,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω/αφαιρω απουσιες στους φοιτιτες που παρακολουθουν το εργαστηριο
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Καθηγητης Εργαστηριου αυξανη τις απουσιες καποιου φοιτητη.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως καθηγητης,
Όταν παταω στο μενου την επιλογη “Τα Μαθηματα Μου”,
Και επιλεξω τον τυπο του μαθηματος Εργαστηριο,
Τοτε το συστημα μου εμφανιζει ολα τα εργαστηρια που διδασκω.
Οταν επιλεξω ενα εργαστηριο απο την λιστα,
Τότε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας του εργαστηριου οπου,εκτος αλλων,υπαρχει κουμπι “Απουσιες”.
Οταν πατησω το κουμπι Απουσιες,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μια λιστα με ολους του φοιτητες που παρακολουθουν το εργαστηριο σε μορφη [ΑΜ][Ονομα Φοιτητη][Συνολο Απουσιων][Κουμπι Αυξηση Απουσιων][Μειωση Απουσιων].
Οταν πατησω το κουμπι Αυξηση Απουσιων/Μειωση Απουσιων σε εναν φοιτητη,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [ΑΜ][Ονομα Φοιτητη][Συνολο Απουσιων][Αποθηκευση]
Οταν πατησω αποθηκευση,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [ΑΜ][Ονομα Φοιτητη][Συνολο Απουσιων] Επιτυχης Αποθηκευση.
US11 | Ως φοιτητης,θελω να εχω δυνατοτητα να δηλωνω μαθηματα.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Φοιτητης δηλωνει μαθηματα.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ωσ φοιτιτης,
Οταν πατησω “Δηλωση Μαθηματων” απο το μενου,
Τοτε το συστημα μου ανοιγει φορμα δηλωσης μαθηματων με τη λιστα των μαθηματων που μπορω να δηλωσω οπου διπλα σε καθε μαθημα θεωριας υπαρχει ενα checkbox [Θελω Να Παρακολουθησω][Λιστα Με Εργαστηρια Της Θεωριας][Κουμπι Επιβεβαιωσης]
Οταν συμπληρωσω τα μαθηματα που θελω να παρακολουθησω
Και παταω το κουμπι “Τελικη Υποβολη”,
Τοτε το συστημα θα υποβαλη τη δηλωση μου.
US12 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω μαθημα στο ΠΣ για να μπορω να δηλωνω καινουρια μαθηματα.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Προσθηκη καινουριου μαθηματος
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως διαχεριστης,
Όταν παταων στο μενου το κουμπι Προσθηκη Μαθηματος,
Τοτε το συστημα μου ανοιγει μια φορμα προσθηκης καινουριου μαθηματος.
Οταν γεμισω τα πεδια την φορμα – ονομα μαθηματος,εξαμηνο,αν εχει εργαστηριακο μερος(αν ειναι μαθημα θεωριας),Ονομα καθηγητη που διδασκει την θεωρια/εργαστηριο,τα προαπαιτοθμενα μαθηματα θεωριας(αν ειναι θεωρια)
Και πατησω το κουμπι προσθηκη
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Ονομα Μαθηματος] προστεθηκε επιτυχως.
US13 | Ως καθηγητης που διδασκω καποια θεωρια,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω προαπαιτουμενα μαθηματα της θεωριας μου.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Προσθηκη προαπαιτουμενου για θεωρια απο καθηγητη.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως καθηγητης,
Οταν επιλεγω απο το μενου την επιλογη Τα μαθηματα μου
Και επιλεξω τον τυπο του μαθηματος Θεωρια,
Τοτε το συστημα εμφανιζει ολες τις θεωριες που διδασκω.
Οταν πατησω πανω σε μια θεωρια,
Τοτε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας της θεωριας οπου,εκτος αλλων,υπαρχει κουμπι Προσθηκη Προαπαιτουμενων.
Οταν πατησω το κουμπι Προσθηκη Προαπαιτουμενων,
Τοτε το συστημα μου εμφανιζει μια λιστα με ολες τις θεωριες που μπορουν να γινουν προαπαιτουμενα της θεωριας που διαλεξα.
Οταν δηλωσω το/τα προαπαιτουμενο/α
Και πατησω το κουμπι Αποθηκευση,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Θεωρια][Λιστα Προαπαιτουμενον][Προστεθηκαν Επιτυχως]