## Διεργασία
Βήματα διεργασίας SCRUM
| Δραστηριότητα/Εργασίες |  | Αρμόδιος
1 | Δημιουργία Product backlog
|  | Εισαγωγή User stories | Product owner
|  | Προτεραιοποίηση | Product owner
2 | Φάση Sprint (max 22 ημέρες διάρκεια - 1000 ανθρωποώρες)
2.1 | Sprint Planning (1η ημέρα)
|  | Ορισμός στόχου Sprint | Product owner, Ομάδα SCRUM
|  | Επιλογή PBI's & Εκτίμηση προσπάθειας | Ομάδα SCRUM
|  | Δημιουργία Sprint backlog (+ Tasks) | Product owner, Ομάδα SCRUM
|  | Αυτοοργάνωση ομάδας | Ομάδα SCRUM
2.2 | Εκτέλεση Sprint backlog (διάρκεια 2-4 εβδομάδες)
|  | Αφαίρεση εμποδίων | SCRUM Master
|  | Ημερήσιο SCRUM meeting (15' διάρκεια) | SCRUM Master, Ομάδα SCRUM
|  | Ανάπτυξη λειτουργιών των user stories | Ομάδα SCRUM
|  | Ενημέρωση Burn down διαγράμματος | SCRUM Master
2.3 | Επίξειξη και Αναδρομή Sprint
|  | Sprint review (4 ώρες) | Ολοι
|  | Sprint retrospective (15' έκαστος) | Ολοι

## Product backlog Pithia
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Pithia(Pithia Project)
ID | STORY | Περιγραφή | Estimation | Priority
| (Product owner) |  | (Scrum Team) | (PO)
Ως <τύπος χρήστη>, θέλω να <κάνω … > ώστε να <επωφεληθώ ...>
US01 | Ως μη-ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να δημιουργήσω λογαριασμό για να έχω πρόσβαση στο σύστημα | Στο UI εισάγω τα στοιχεία μου (ονοματεπώνυμο, κλπ, email, username, passw) και δημιουργείται ο λογαριασμός μου
US02 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω login | Στο UI εισάγω τα διαπιστευτήριά μου (username, passw) με τα οποία, μετά τον έλεγχο, εισάγομαι στην εφαρμογή
US03 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω logout | Πατώντας "Logout" εξέρχομαι από την εφαρμογή και ενημερώνεται ο λογαριασμός μου
US04 | Ως καθηγητης,θελω να εχω δυνατοτητα να βαζω βαθμολογια στους μαθητες που παρακολουθουν το μαθημα/μαθηματα που διδασκω. | Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη "Δηλωση Βαθμολογιας" το οποιο θα οδηγει τον καθηγητη στη φορμα δηλωσης βαθμολογιας φοιτητων.
US05 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω και να αφαιρω καθηγητη/-ες απο το συστημα. | Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη "Προσθηκη/Αφαιρεση Καθηγητη" το οποιο θα τον οδηγει στο περιβαλλον διαχειρισης καθηγητων.
US06 | Ως <ταυτοποιημένος χρήστης >, θέλω να <βλεπω τη δηλωσή μου … >. | Πατώντας την επιλογή Δήλωση στο συστημα,θα μπορέι ο ταυτοποιήμενος χρήστης να δει τα μαθήματα που δήλωσε.