## Διεργασία
Βήματα διεργασίας SCRUM
| Δραστηριότητα/Εργασίες |  | Αρμόδιος
1 | Δημιουργία Product backlog
|  | Εισαγωγή User stories | Product owner
|  | Προτεραιοποίηση | Product owner
2 | Φάση Sprint (max 22 ημέρες διάρκεια - 1000 ανθρωποώρες)
2.1 | Sprint Planning (1η ημέρα)
|  | Ορισμός στόχου Sprint | Product owner, Ομάδα SCRUM
|  | Επιλογή PBI's & Εκτίμηση προσπάθειας | Ομάδα SCRUM
|  | Δημιουργία Sprint backlog (+ Tasks) | Product owner, Ομάδα SCRUM
|  | Αυτοοργάνωση ομάδας | Ομάδα SCRUM
2.2 | Εκτέλεση Sprint backlog (διάρκεια 2-4 εβδομάδες)
|  | Αφαίρεση εμποδίων | SCRUM Master
|  | Ημερήσιο SCRUM meeting (15' διάρκεια) | SCRUM Master, Ομάδα SCRUM
|  | Ανάπτυξη λειτουργιών των user stories | Ομάδα SCRUM
|  | Ενημέρωση Burn down διαγράμματος | SCRUM Master
2.3 | Επίξειξη και Αναδρομή Sprint
|  | Sprint review (4 ώρες) | Ολοι
|  | Sprint retrospective (15' έκαστος) | Ολοι

## Product backlog Pithia
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Pithia(Pithia Project)
ID | STORY | Περιγραφή | Estimation | Priority
| (Product owner) |  | (Scrum Team) | (PO)
Ως <τύπος χρήστη>, θέλω να <κάνω … > ώστε να <επωφεληθώ ...>
US02 | Ως logout χρηστης θέλω να κάνω login για να εχω προσβαση στο συστημα. | Στο UI εισάγω τα διαπιστευτήριά μου (αριθμος μητρωου, κωδικος) με τα οποία, μετά τον έλεγχο, εισάγομαι στην εφαρμογή
US03 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω logout | Πατώντας "Logout",εξέρχομαι από την εφαρμογή.
US04 | Ως καθηγητης μαθηματος,θελω να εχω δυνατοτητα να βαζω βαθμολογια στους φοιτητες που παρακολουθουν το μαθημα. | Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη "Δηλωση Βαθμολογιας" η οποια θα οδηγει τον καθηγητη στο περιβαλλον δηλωσης βαθμολογιας φοιτητων.
US05 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω και να αφαιρω καθηγητη/-ες απο το συστημα. | Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη "Επεξεργασια Καθηγητων" η οποια θα τον οδηγει στο περιβαλλον διαχειρισης καθηγητων.
US06 | Ως <ταυτοποιημένος χρήστης >, θέλω να <βλεπω τη δηλωσή μου … >. | Πατώντας την επιλογή Δήλωση στο συστημα,θα μπορέι ο ταυτοποιήμενος χρήστης να δει τα μαθήματα που δήλωσε.
US07 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω μαθημα στο ΠΣ για να μπορω να δηλωνω καινουρια μαθηματα. | Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη "Επεξεργασιας Μαθηματων” η οποια θα οδηγει τον διαχειριστη στο περιβαλλον διαχειρησης μαθηματων.Οπου,συμπληρωνοντας ολα τα πεδια,θα υπαρχει κουμπι προσθηκη για προσθηκη μαθηματος στο ΠΣ(ειτε εργαστηριο ειτε θεωρια)
US08 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να οριζω δηλωση μαθηματων. | Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Ορισμος Δηλωσης Μαθηματων” η οποια τον οδηγει στο περιβαλλον ορισμου δηλωσης μαθηματων.
US09 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να δηλωνω τις ομαδες στις οποιες θα χωριζονται οι φοιτητες στη δηλωση μαθηματων και τις ωρες για καθε ομαδα. | Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Ορισμος Δηλωσης Μαθηματων” η οποια τον οδηγει στο περιβαλλον ορισμου δηλωσης μαθηματων οπου θα υπαρχει κουμπι “Προσθηκη Ομαδας”με το οποιο δηλωνη την ομαδα με βαση καποια κριτιρια.
US10 | Ως διαχειριστης,θελω μετα την προσθηκη των ομαδων για τη δηλωση μαθηματων να βλεπω τον αριθμο των φοιτητων που ανηκουν σε καθε ομαδα. | Οταν ο διαχειριστης ολοκληρωση την προσθηκη της ομαδας,θα του εμφανιζεται ο αριθμος των φοιτητων που ανηκουν στην ομαδα.
US11 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να δημιουργω χ αριθμο κωδικων για χ φοιττηες. | Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Φοιτητες” η οποια θα τον οδηγει στο περιβαλλον διαχειρησης φοιτητων.Εκει,εκτος αλλων,θα υπαρχει κουμπι “Δημιουργια Κωδικων Φοιτητων” με το οποιο θα μπορει να δημιουργει παραμετρικο αριθμο φοιτητων
US12 | Ως χρηστης,θελω να εχω δυνατοτητα να αλλαζω τον κωδικο μου. | Οταν ο χρηστης θα μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Ο λογαριασμος μου” η οποια θα τον οδηγει στην φορμα οπου θα μπορει,εκτος αλλων,να αλλαζει τον κωδικο του.
US13 | Ως φοιτητης,θελω να εχω δυνατοτητα να βλεπω την τρεχουσα βαθμολογια μου στα μαθηματα. | Οταν ο φοιτητης θα μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Η βαθμολογια μου” η οποια θα οδηγει τον φοιτητη στη λιστα των μαθηματων που δηλωσε και θα εμφανιζει τις αντιστοιχες βαθμολογιες αυτων.
US14 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα προσθεσης/αφαιρεσης εργαστηριων. | Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Χειρισμος Εργαστηριων” οπου,εκτος αλλων,θα υπαρχει δυνατοτητα προσθηκης/αφαιρεσης εργαστηριων.
US15 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο εργαστηριο,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω φοιτητες στο εργαστηριο. | Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Τα εργαστηρια μου” οπου,διαλεγωντας το εργαστηριο,θα του ανοιγει φορμα οπου,εκτος αλλων,θα υπαρχει δυνατοτηα προσθηκης φοιτητη.
US16 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο εργαστηριο,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω/αφαιρω απουσιες στους φοιτιτες που παρακολουθουν το εργαστηριο | Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Τα εργαστηρια μου” οπου,διαλεγωντας το εργαστηριο,θα του ανοιγει φορμα οπου,εκτος αλλων,θα υπαρχει λιστα φοιτητων και κουμπι “Αυξηση απουσιων” και κουμπι “Μειωση απουσιων” διπλα σε καθε φοιτητη.
US17 | Ως φοιτητης,θελω να εχω δυνατοτητα να δηλωνω μαθηματα κατα την δηλωσω των μαθηματων. | Οταν ο φοιτητης θα μπαινει στο συστημα και εφοσον θα ανηκει στην καταλληλη ομαδα,θα υπαρχει επιλογη “Δηλωση Μαθηματων” η οποια θα τον οδηγει στο περιβαλλον δηλωσης μαθηματων οπου θα μπορει να επιλεγει τα μαθηματα και εργαστηρια τα οποια θελει να παρακολουθηση.
US18 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο μαθημα,θελω να εχω δυνατοτητα να οριζω τον αλγοριθμο βαση του οποιου θα υπολογιζεται ο τελικος βαθμος των φοιτητων στο μαθημα. | Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Τα μαθηματα μου” οπου,διαλεγωντας το μαθημα,θα του ανοιγει φορμα οπου,εκτος αλλων,θα μπορει να δηλωνει ποσοστα συμμετοχης διαφορων βαθμων του μαθηματος στον τελικο βαθμο(πχ,εργαστηριο,θεωρια και εργασιας)
US19 | Ως καθηγητης,θελω να εχω δυνατοτητα να στελνω αιτηματα/μηνυματα στον/στους διαχειριστες,για να αλλαζω στοιχεια των μαθηματων που διδασκω. | Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Μηνυμα Προς Διαχειριστη” η οποιο θα τον οδηγει στη φορμα αιτησης προς τον διαχειριστη.
US20 | Ως καθηγητης,θελω να εχω δυνατοτητα αλλαγης βαθμου ενος φοιτητη που παρακολουθη το μαθημα μου. | Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη "Δηλωση Βαθμολογιας" η οποια θα οδηγει τον καθηγητη στο περιβαλλον δηλωσης βαθμολογιας φοιτητων οπου θα υπαρχει το κουμπι Αλλαγη Βαθμολογιας η οποια θα επιτρεπει στον καθηγητη να αλλαζει το βαθμο.
U21 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να οριζω το προγραμμα για το τρεχον εξαμηνο. | Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Επεξεργασια Προγραμματος” η οποιο θα οδηγει τον διαχειριστη στον πινακα του τρεχουν προγραμματος οπου μπορει να επεξεργαζεται το προγραμμα.
US22 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να αλλαζω το προγραμμα των μαθηματων. | Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Επεξεργασια Προγραμματος” η οποιο θα οδηγει τον διαχειριστη στον πινακα του τρεχουν προγραμματος οπου μπορει να αφαιρει η να προσθετει μαθηματα.

## Acceptance criteria
Sprint backlog
User stories ank Acceptance criteria
ID | User story
US02 | Ως logout χρηστης θέλω να κάνω login για να εχω προσβαση στο συστημα.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Logoout χρηστης μπαινει στο συστημα.
Δεδομένου οτι ειμαι logout και ειμαι στην φορμα εισαγωγης,
Όταν βαζω το ονομα χρηστη και τον κωδικο μου
Και παταω το κουμπι Συνδεση,
Τότε το συστημα μου επιτρεπει προσβαση και μου εμφανιζει το παραθυρο εφαρμογης με το μενου επιλογων.
US03 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω logout.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Συνδεδεμενος χρηστης βγαινει απο το συστημα.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα,
Όταν παταων στο μενου το κουμπι Logout
Και παταω “Ναι” οταν το συστημα με ρωταει αν θελω να βγω,
Τότε το συστημα με αποσυνδεει και με πηγαινει στη φορμα εισαγωγης.
US04 | Ως καθηγητης μαθηματος,θελω να εχω δυνατοτητα να βαζω βαθμολογια στους φοιτητες που παρακολουθουν το μαθημα.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Καθηγητης βαζει βαθμολογια στους φοιτητες.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως καθηγητης
Όταν παταω στο μενου το κουμπι Δηλωση Βαθμολογιας
Τότε το συστημα μου ανοιγει φορμα δηλωσης βαθμολογιας η οποιο περιεχει μια λιστα της μορφης [Ονομα Μαθηματος][Τυπος(Εργ. Ή Θεω.)].
Και οταν επιλεγω το μαθημα για το οποιο θελω να δηλωσω τη βαθμολογια απο την λιστα των μαθηματων μου,
Τοτε το συστημα φορτωνει την λιστα ολων των φοιτητων που παρακολουθουν το μαθημα που επελεξα σε μορφη [Στοιαχεια φοιτητη][Input για τον βαθμο][Κουμπι Επιβεβαιωσης].
Και οταν βαζω στο [input] το βαθμο του φοιτητη
Και παταω το κουμπι Επιβεβαιωση ,
Τοτε το συστημα μου εμφανιζει μηνυμα “Η βαθμολογια για τον φοιτητη [στοιχεια του φοιτητη] καταχωρηθηκε.
US20 | Ως καθηγητης,θελω να εχω δυνατοτητα αλλαγης βαθμου ενος φοιτητη που παρακολουθη το μαθημα μου.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Καθηγητης αλλαζει βαθμολογια σε φοιτητη.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως καθηγητης
Όταν παταω στο μενου το κουμπι Δηλωση Βαθμολογιας
Τότε το συστημα μου ανοιγει φορμα δηλωσης βαθμολογιας η οποια περιεχει μια λιστα της μορφης [Ονομα Μαθηματος][Τυπος(Εργ. Ή Θεω.)].
Και οταν επιλεγω το μαθημα για το οποιο θελω να δηλωσω τη βαθμολογια απο την λιστα των μαθηματων μου,
Τοτε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον δηλωσης βαθμολογιας φοιτητων οπου θα υπαρχει επιλογη [Αλλαγη Βαθμολογιας]
Οταν πατησω το κουμπι Αλλαγη Βαθμολογιας,
Τοτε το συστημα εμφανιζει τη λιστα των φοιτητων που πηραν ηδη βαθμο με τη μορφη [ΑΜ][Ονομα Φοιτητη][input με τον τρεχον Βαθμο][Κουμπι Αλλαγη]
Οταν βαλω καινουριο βαθμο στο input του βαθμου
Και πατησω το κουμπι [Αλλαγη]
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Αλλαγη Βαθμου του][ΑΜ][Ονομα Φοιτητη][Απο][Προηγουμενος Βαθμος][Σε][Καινουριος Βαθμος] και δυο κουμπια [Κουμπι Καταχωρηση][Ακυρωση]
Οταν πατησω το κουμπι Καταχωρηση,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [ΑΜ][Ονομα Φοιτητη][Καινουριους βαθμος =][Καινουριος Βαθμος]
US05 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω και να αφαιρω καθηγητη απο το συστημα.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο Διαχειριστης αφαιρη καθηγητη.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως διαχειριστης,
Όταν παταω στο μενου την επιλογη “Επεξεργασιας Καθηγητων”
Τότε το συστημα μου ανοιγε την φορμα επεξεργασιας καθηγητων στην οποια υπαρχει (1) η λιστα των υπαρχοντων καθηγητων σε μορφη [Ονομα Καθηγητη][Κουμπι Διαγραφη][Κουμπι Επεξεργασιας] και (2)φορμα με τα πεδια για την προσθηκη καινουριου καθηγητη.
Οταν πατησω το κουμπι Διαγραφη διπλα σε καποιον υπαρχοντο καθηγητη
Τοτε το συστημα ζηταει να επιβεβαιωσω την διαγραφη του καθηγητ με μηνυμα της μορφης [Θελετε να διαγραψετε καθηγητη][Ονομα Καθηγητη] με δυο κουμπια [Ναι] και [Οχι].
Και οταν πατησω το κουμπι [Ναι]
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Ο\Η καθηγητης/ρια] [Ονομα Καθηγητη] αφαιρεθηκε επιτυχως.
Σενάριο: Ο Διαχειριστης προσθετη καθηγητη.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως διαχειριστης,
Όταν παταω στο μενου την επιλογη “Επεξεργασιας Καθηγητων”
Τότε το συστημα μου ανοιγε την φορμα επεξεργασιας καθηγητων,στην οποια υπαρχει (1) η λιστα των υπαρχοντων καθηγητων σε μορφη [Ονομα Καθηγητη][Κουμπι Διαγραφη][Επεξεργασιας] και (2)φορμα με τα πεδια για την προσθηκη καινουριου καθηγητη.
Οταν γεμισω την φορμα – ονομα καθηγητη,επιθετο καθηγητη,ημ. Γεννησης,προσωπικη ιστοσελιδα,εμπιρεια σε χρονια,email,κωιδκος καθηγητη
Και πατησω το κουμπι προσθηκη,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Ο\Η καθηγητης/ρια][Ονομα Καθηγητη] προστεθηκε επιτυχως.
US07 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω μαθημα στο ΠΣ για να μπορω να δηλωνω καινουρια μαθηματα.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Προσθηκη καινουριου μαθηματος
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως διαχεριστης,
Όταν παταων στο μενου το κουμπι Επεξεργασιας Μαθηματων
Τοτε το συστημα μου ανοιγει το περιβαλλον επεξεργασιας μαθηματων οπου υπαρχει (1) λιστα με τα υπαρχοντα μαθηματα σε μορφη [Ονομα Μαθηματος][Διαγραφη][Επεξεργασιας] και (2) φορμα προσθηκης καινουριου μαθηματος.
Οταν γεμισω την φορμα – ονομα μαθηματος,εξαμηνο,αν εχει εργαστηριακο μερος(αν ειναι μαθημα θεωριας),Ονομα καθηγητη που διδασκει την θεωρια/εργαστηριο,τα προαπαιτοθμενα μαθηματα θεωριας(αν ειναι θεωρια)
Και πατησω το κουμπι προσθηκη
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Ονομα Μαθηματος] προστεθηκε επιτυχως.
US08 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να οριζω δηλωση μαθηματων.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: ο διαχειριστης οριζε τη δηλωση μαθηματων.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως διαχειριστης,
Όταν παταω στο μενου την επιλογη “Ορισμος Δηλωσης Μαθηματων”
Τότε το συστημα με καθοδηγει στην φορμα οριζμου παραμετρων δηλωσης μαθηματων.
Οταν γεμισω την φορμα – μαθηματα που θα διδασκονται,τις ομαδες φοιτητων,ημερομηνια εναρξης,ημερομηνια ληξης,
Και πατησω το κουμπι επιβεβαιωση
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Στοιχεια Δηλωσης] και δυο κουμπια [Επιβεβαιωση] και [Αλλαγη Δηλωσης]
Οταν πατησω το κουμπι Επιβεβαιωση
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Η φορμα καταχωρθηκε]
US11 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να δημιουργω χ αριθμο κωδικων για χ φοιττηες.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο διαχειριστης παραγει εναν αριθμο κωδικων.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος ως διαχειριστης,
Όταν παταων στο μενου το κουμπι Φοιτητες,
Τοτε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας φοιτητων οπου υπαρχει φορμα παραγωγης κωδικων φοιτητων με πεδια ετος,αριθμος κωδικων φοιτητων,prefix και το κουμπι Παραγωγη
Οταν γεμισω τα πεδια ετος,αριθμος κωδικων φοιτητων,prefix
Και πατησω το κουμπι Παραγωγη,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [χ κωδικοι δημιουργηθηκαν][διαδρομη για το ονομα αρχειου]
US12 | Ως χρηστης,θελω να εχω δυνατοτητα να αλλαζω τον κωδικο μου.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Φοιτητης αλλαζει τον κωδικο του.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως χρηστης,
Όταν παταω στο μενου την επιλογη “Ο λογαριαμος μου”,
Τότε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας του λογαριαμου μου οπου υπαρχει φορμα με πεδια Νεος Κωδικος και Επαναληψη Κωδικου και το κουμπι Αποθηκευση Κωδικου.
Οταν γεμισω τα πεδια Νεος Κωδικος και Επαναληψη Κωδικου με το νεο μου κωδικο
Και πατησω το κουμπι Αποθηκευση,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Ο κωδικος αλλαξε],με κανει logout και μου ζηταει να ξαναμπω με τον καινουριο κωδικο.
US13 | Ως φοιτητης,θελω να εχω δυνατοτητα να βλεπω την τρεχουσα βαθμολογια μου στα μαθηματα.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Φοιτητης βλεπει την τρεχουσα βαθμολογια του.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως φοιτητης,
Όταν παταω στο μενου την επιλογη “Η Βαθμολογια μου”,
Τότε το συστημα μου εμφανιζει ολα τα μαθηματα του ΠΣ και διπλα τη βαθμολογια που εχω για καθε μαθημα.
US14 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα προσθεσης/αφαιρεσης εργαστηριων.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Διαχειριστης προσθετη εργαστηριο σε ενα μαθημα
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως διαχειριστης,
Όταν παταω στο μενου την επιλογη “Χειρισμςο Εργαστηριων”,
Τότε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας εργαστηριων οπου υπαρχει φορμα με πεδια:κωδικος μαθηματος,ονομα τμηματος εργαστηριου,κωδικος καθηγητη και το κουμπι Προσθηκη Εργαστηριου
Οταν γεμισω τα πεδια κωδικος μαθηματος,ονομα τμηματος,κωδικος καθηγητη
Και πατησω το κουμπι Προσθηκη Εργαστηριου,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Στοιχεια Εργαστηριου] και δυο κουμπια [Επιβεβαιωση] και [Αλλαγη Στοιχειων]
Οταν πατησω το κουμπι Επιβεβαιωση,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Στοιχεια Εργαστηριου][Αποθηκευθηκε επιτυχως].
Σενάριο: Διαχειριστης αφαιρη εργαστηριο σε ενα μαθημα
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως διαχειριστης,
Όταν παταω στο μενου την επιλογη “Χειρισμςο Εργαστηριων”,
Τότε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας εργαστηριων οπου υπαρχει λιστα με τα υπαρχοντα εργαστηρια της μορφης [Ονομα Μαθηματος][Ονομα Εργαστηριου][Κουμπι Διαγραφη][Κουμπι Επεξεργασια]
Οταν πατησω το κουμπι Διαγραφη,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Ονομα Μαθηματος][Ονομα Εργαστηριου][Κουμπι Διαγραφη][Κουμπι Ακυρωση]
Οταν πατησω το κουμπι Διαγραφη,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Ονομα Μαθηματος][Ονομα Εργαστηριου] Αφαιρεθηκε επιτυχως.
US15 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο εργαστηριο,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω φοιτητες στο εργαστηριο.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Καθηγητης Εργαστηριου προσθετη φοιτητη.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως καθηγητης,
Όταν παταω στο μενου την επιλογη “Τα Εργαστηρια Μου”,
Τότε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας των εργαστηριων που διδασκω οπου υπαρχει λιστα με τα εργαστηρια μου.
Οταν επιλεξω ενα εργαστηριο απο την λιστα,
Τοτε το συστημα εμφανιζει παραθυρο με τα στοιχεια του εργαστηριου και μια φορμα με πεδια ΑΜ φοιτητη και κουμπι Προσθηκη Φοιτητη στο εργαστηριο.
Οταν γεμισω το πεδιο ΑΜ και πατησω το κουμπι Προσθηκη Φοιτητη Στο Εργαστηριο,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Στοιχεια Φοιτητη] [Κουμπι Προσθηκη] [Κουμπι Ακυρωση]
Οταν πατησω το κουμπι Προσθηκη,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Στοιχεια Φοιτητη] προστεθηκε επιτυχως.
US16 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο εργαστηριο,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω/αφαιρω απουσιες στους φοιτιτες που παρακολουθουν το εργαστηριο
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Καθηγητης Εργαστηριου αυξανη τις απουσιες καποιου φοιτητη.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως καθηγητης,
Όταν παταω στο μενου την επιλογη “Τα Εργαστηρια Μου”,
Τότε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας των εργαστηριων που διδασκω οπου υπαρχει λιστα με τα εργαστηρια μου.
Οταν επιλεξω ενα εργαστηριο απο την λιστα,
Τοτε το συστημα εμφανιζει παραθυρο με τα στοιχεια του εργαστηριου οπου υπαρχει μια λιστα με ολους του φοιτητες της μορφης [ΑΜ][Ονομα Φοιτητη][Συνολο Απουσιων][Κουμπι Αυξηση Απουσιων][Μειωση Απουσιων].
Οταν πατησω το κουμπι Αυξηση Απουσιων σε εναν φοιτητη,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [ΑΜ][Ονομα Φοιτητη][Κουμπι Αυξηση Απουσιων][Ακυρωση]
Οταν πατησω το κουμπι Αυξηση Απουσιων,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [ΑΜ][Ονομα Φοιτητη][Συνολο Απουσιων] Απουσιες Αυξηθηκαν κατα ενα.
Σενάριο: Καθηγητης Εργαστηριου μειωνει τις απουσιες καποιου φοιτητη.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως καθηγητης,
Όταν παταω στο μενου την επιλογη “Τα Εργαστηρια Μου”,
Τότε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας των εργαστηριων που διδασκω οπου υπαρχει λιστα με τα εργαστηρια μου.
Οταν επιλεξω ενα εργαστηριο απο την λιστα,
Τοτε το συστημα εμφανιζει παραθυρο με τα στοιχεια του εργαστηριου οπου υπαρχει μια λιστα με ολους του φοιτητες της μορφης [ΑΜ][Ονομα Φοιτητη][Συνολο Απουσιων][Κουμπι Αυξηση Απουσιων][Κουμπι Μειωση Απουσιων].
Οταν πατησω το κουμπι Μειωση Απουσιων,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [ΑΜ][Ονομα Φοιτητη][Κουμπι Μειωση Απουσιων][Ακυρωση]
Οταν πατησω το κουμπι Μειωση Απουσιων,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [ΑΜ][Ονομα Φοιτητη][Συνολο Απουσιων] Απουσιες Μειωθηκαν κατα ενα.
US17 | Ως φοιτητης,θελω να εχω δυνατοτητα να δηλωνω μαθηματα κατα την δηλωσω των μαθηματων.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Φοιτητης δηλωνει μαθηματα κατα την περιοδο δηλωσης μαθηματων.
Δεδομένου οτι ειναι ενεργη η περιοδος δηλωσης μαθηματων,
Οταν βαζω τον κωδικο μου και το ονομα χρηστη στην φορμα της εισαγωγης
Και παταω το κουμπι Συνδεση,
Τοτε το συστημα μου επιτρεπει να μπω εαν εχω δικαιωμα να δηλωνω μαθηματα εκεινη την ωρα
Και μου ανηγει την φορμα δηλωσης μαθηματων με τη λιστα των μαθηματων που μπορω να δηλωσω οπου διπλα στα μαθηματα θεωριας υπαρχει ενα checkbox [Θελω Να Παρακολουθησω],ενω διπλα στα μαθηματα εργαστηριων η λιστα των εργαστηριων με τη μορφη [Ονομα Εργαστηριου][Ωρα][Ελευθερες θεσεις\Συνολικες Θεσεις][Κουμπι Επιβεβαιωσης].Και ενα κουμπι “Τελικη Υποβολη”
Οταν επιλεγω ενα μαθημα θεωριας
Τοτε αυτο μπαινει απευθειας στη δηλωση μου.
Οταν επιλεγω ενα εργαστηριο απο την λιστα
Και παταω το κουμπι Επιβεβαιωση,
Τοτε το εργαστηριο αυτο μπαινει απευθειας στη δηλωση μου και κραταω μια απο τις θεσεις.
Οταν παταω το κουμπι “Τελικη Υποβολη”,
Τοτε το συστημα υποβαλη τη δηλωση μου και με αποσυνδεει απο το συστημα.
US18 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο μαθημα,θελω να εχω δυνατοτητα να οριζω τον αλγοριθμο βαση του οποιου θα υπολογιζεται ο τελικος βαθμος των φοιτητων στο μαθημα.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο καθηγητης οριζει τον αλγοριθμο υπολογισμου του τελικου βαθμου.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως καθηγητης,
Οταν επιλεγω απο το μενου την επιλογη Τα μαθηματα μου
Τοτε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας των μαθηματων μου οπου υπαρχει μια λιστα με τα μαθηματα που διδασκω και μια φορμα με πεδια:[Input][Label Ποσοστο συμμετοχης Θεωριας][Λιστα με τιμες απο 0% - 100%],[input][Label Ποσοστο συμμετοχης εργαστηριου][Λιστα με τιμες απο 0% εως 100%] και [Κουμπι Αποθηκευση]
Οταν διαλεξω καποιο μαθηματα απο τη λιστα
Και συμπληρωσω το input για το ποσοστο συμμετοχης θεωριας
Και συμπληρωσω το input για το ποσοστο συμμετοχης εργαστηριου
Και πατησω το κουμπι Αποθηκευση,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Καινουριος Αλγοριθμος Υπολογισμου Τελικου Βαθμου][χ% * βαθμος θεωριας]+[y%*βαθμος εργαστηριου][Κουμπι Αποθηκευση][Κουμπι Ακυρωση]
Οταν πατησω το κουμπι Αποθηκευση,
Τοτε το συστημα αποθηκευει τον καινουριο αλγοριθμο.
US19 | Ως καθηγητης,θελω να εχω δυνατοτητα να στελνω αιτηματα/μηνυματα στον/στους διαχειριστες,για να αλλαζω στοιχεια των μαθηματων που διδασκω.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο καθηγητης στελνει αιτημα/μηνυμα στον διαχειριστη.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως καθηγητης,
Οταν επιλεγω απο το μενου την επιλογη Μηνυμα Προς Διαχειριστη,
Τοτε το συστημα με καθοδηγει στην φορμα αποστολης μηνυματος προς τον διαχειριστη της μορφη [Label – Τιτλος][Text Field τιτλου] [Label – Μηνυμα Προς Διαχειριστη][Textarea Σωμα του μηνυματος][Κουμπι Αποστολη]
Οταν γεμισω το σωμα του μηνυματος και τον τιτλο
Και πατησω το κουμπι Αποστολη,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Κωδικος Μηνυματος][Τιτλος Μηνυματος] Σταλθηκε Επιτυχως.
US21 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να οριζω το προγραμμα για το τρεχον εξαμηνο.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο διαχειριστης οριζει το προγραμμα.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως διαχειριστης,
Οταν επιλεγω απο το μενου την επιλογη “Επεξεργασια Προγραμματος”
Τοτε το συστημα εμφανιζει εναν πινακα με 7 στηλες(τις μερες της εβδομαδας) και ν γραμμες οι οιποιες ειναι χωριζμενες σε χ κομματια οπου το καθε κομματι δηλωνει ξεχωριστο εξαμηνο και καθε γραμμη του κομματιου δηλωνει μαθημα του εξαμηνου και ειναι της μορφης [Ωρα][Ονομα Μαθηματος].Και διπλα απο τον πινακα υπαρχει μια λιστα με μαθηματα τα οποια ακομη δεν υπαρχουνε στο προγραμμα.Και κατω ενα κουμπι Αποθηκευση
Οταν κατω drag-and-drop τα μαθηματα απο την λιστα στον πινακα,
Τοτε το συστημα διαγραφει αυτο το μαθημα απο τη λιστα των μαθηματων που δεν υπαρχουνε στο προγραμμα και το εμφανιζει στον πινακα.
Οταν πατησω αποθηκευση,
Τοτε το συστημα αποθηκευει το καινουριο προγραμμα.
Και εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Το προγραμμα Καταχωρηθηκε]
US22 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να αλλαζω το προγραμμα για το τρεχον εξαμηνο.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο διαχειριστης οριζει το προγραμμα.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως διαχειριστης,
Οταν επιλεγω απο το μενου την επιλογη “Επεξεργασια Προγραμματος”
Τοτε το συστημα εμφανιζει εναν πινακα με 7 στηλες(τις μερες της εβδομαδας) και ν γραμμες οι οιποιες ειναι χωριζμενες σε χ κομματια οπου το καθε κομματι δηλωνει ξεχωριστο εξαμηνο και καθε γραμμη του κομματιου δηλωνει μαθημα του εξαμηνου και ειναι της μορφης [Ωρα][Ονομα Μαθηματος].Και διπλα απο τον πινακα υπαρχει μια λιστα με μαθηματα τα οποια ακομη δεν υπαρχουνε στο προγραμμα.Και κατω ενα κουμπι Αποθηκευση
Οταν επιλεξω καποιο μαθημα απο τον πινακα των μαθηματων,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Ονομα Μαθηματος][Αφαιρεση απο το προγραμμα και τοποθετηση στη λιστα μαθηματων]
Και αφαιρει το μαθημα απο τον πινακα
Και το τοποθετει στη διπλανη λιστα των μαθηματων τα οποια ακομη δεν εχουνε καταχωρηθει.
Τοτε μπορω,αξιοποιωντας το U21,να ξανατοποθετησω το μαθημα στο προγραμμα εκει που το θελω.