## Διεργασία
Βήματα διεργασίας SCRUM
| Δραστηριότητα/Εργασίες |  | Αρμόδιος
1 | Δημιουργία Product backlog
|  | Εισαγωγή User stories | Product owner
|  | Προτεραιοποίηση | Product owner
2 | Φάση Sprint (max 22 ημέρες διάρκεια - 1000 ανθρωποώρες)
2.1 | Sprint Planning (1η ημέρα)
|  | Ορισμός στόχου Sprint | Product owner, Ομάδα SCRUM
|  | Επιλογή PBI's & Εκτίμηση προσπάθειας | Ομάδα SCRUM
|  | Δημιουργία Sprint backlog (+ Tasks) | Product owner, Ομάδα SCRUM
|  | Αυτοοργάνωση ομάδας | Ομάδα SCRUM
2.2 | Εκτέλεση Sprint backlog (διάρκεια 2-4 εβδομάδες)
|  | Αφαίρεση εμποδίων | SCRUM Master
|  | Ημερήσιο SCRUM meeting (15' διάρκεια) | SCRUM Master, Ομάδα SCRUM
|  | Ανάπτυξη λειτουργιών των user stories | Ομάδα SCRUM
|  | Ενημέρωση Burn down διαγράμματος | SCRUM Master
2.3 | Επίξειξη και Αναδρομή Sprint
|  | Sprint review (4 ώρες) | Ολοι
|  | Sprint retrospective (15' έκαστος) | Ολοι

## Product backlog Pithia
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Pithia(Pithia Project)
ID | STORY | Περιγραφή | Estimation | Priority
| (Product owner) |  | (Scrum Team) | (PO)
Ως <τύπος χρήστη>, θέλω να <κάνω … > ώστε να <επωφεληθώ ...>
US02 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω login για να εχω προσβαση στο συστημα. | Στο UI εισάγω τα διαπιστευτήριά μου (username, passw) με τα οποία, μετά τον έλεγχο, εισάγομαι στην εφαρμογή
US03 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω logout | Πατώντας "Logout" εξέρχομαι από την εφαρμογή και ενημερώνεται ο λογαριασμός μου
US04 | Ως καθηγητης μαθηματος,θελω να εχω δυνατοτητα να βαζω βαθμολογια στους φοιτητες που παρακολουθουν το μαθημα. | Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη "Δηλωση Βαθμολογιας" η οποια θα οδηγει τον καθηγητη στο περιβαλλον δηλωσης βαθμολογιας φοιτητων.
US05 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω και να αφαιρω καθηγητη/-ες απο το συστημα. | Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη "Προσθηκη/Αφαιρεση Καθηγητη" η οποια θα τον οδηγει στο περιβαλλον διαχειρισης καθηγητων.
US06 | Ως <ταυτοποιημένος χρήστης >, θέλω να <βλεπω τη δηλωσή μου … >. | Πατώντας την επιλογή Δήλωση στο συστημα,θα μπορέι ο ταυτοποιήμενος χρήστης να δει τα μαθήματα που δήλωσε.
US07 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω/αφαιρω μαθημα για να μπορω να δηλωνω καινουρια μαθηματα και να αφαιρω μη-διδακταια μαθηματα. | Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη "Επεξεργασιας Μαθηματων” η οποια θα οδηγει τον διαχειριστη στο περιβαλλον διαχειρησης μαθηματων.
US08 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να οριζω δηλωση μαθηματων. | Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Ορισμος Δηλωσης Μαθηματων” η οποια τον οδηγει στο περιβαλλον ορισμου δηλωσης μαθηματων.
US09 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να δηλωνω τις ομαδες στις οποιες θα χωριζονται οι φοιτητες και τις ωρες για καθε ομαδα στις οποιες οι φοιτητες που ανηκουν στην ομαδα θα πρεπει να δηλωσουν τα μαθημα. | Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Ορισμος Δηλωσης Μαθηματων” η οποια τον οδηγει στο περιβαλλον ορισμου δηλωσης μαθηματων οπου θα υπαρχει κουμπι “Προσθηκη Ομαδας”με το οποιο δηλωνη την ομαδα με βαση καποια κριτιρια.
US10 | Ως διαχειριστης,θελω μετα την προσθηκη των ομαδων για τη δηλωση μαθηματων να βλεπω τον αριθμο των φοιτητων που ανηκουν σε καθε ομαδα. | Οταν ο διαχειριστης ολοκληρωση την προσθηκη της ομαδας,θα του εμφανιζεται ο αριθμος των φοιτητων που ανηκουν στην ομαδα.
US11 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να δημιουργω χ αριθμο κωδικων για χ φοιττηες. | Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Φοιτητες” η οποια θα τον οδηγει στο περιβαλλον διαχειρησης φοιτητων.Εκει,εκτος αλλων,θα υπαρχει κουμπι “Δημιουργια Κωδικων Φοιτητων” με το οποιο θα μπορει να δημιουργει παραμετρικο αριθμο φοιτητων
US12 | Ως φοιτητης,θελω να εχω δυνατοτητα να αλλαζω τον κωδικο μου. | Οταν ο φοιτητης θα μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Ο λογαριασμος μου” η οποια θα τον οδηγει στην φορμα οπου θα μπορει,εκτος αλλων,να αλλαζει τον κωδικο του.
US13 | Ως φοιτητης,θελω να εχω δυνατοτητα να βλεπω την τρεχουσα βαθμολογια μου στα μαθηματα. | Οταν ο φοιτητης θα μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Η βαθμολογια μου” η οποια θα οδηγει τον φοιτητη στη λιστα των μαθηματων που δηλωσε και θα εμφανιζει τις αντιστοιχες βαθμολογιες αυτων.
US14 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα προσθεσης/αφαιρεσης εργαστηριων. | Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Χειρισμος Εργαστηριων” οπου,εκτος αλλων,θα υπαρχει δυνατοτητα προσθηκης/αφαιρεσης εργαστηριων.
US15 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο εργαστηριο,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω φοιτητες στο εργαστηριο. | Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Τα εργαστηρια μου” οπου,διαλεγωντας το εργαστηριο,θα του ανοιγει φορμα οπου,εκτος αλλων,θα υπαρχει δυνατοτηα προσθηκης φοιτητη.
US16 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο εργαστηριο,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω απουσιες στους φοιτιτες που παρακολουθουν το εργαστηριο | Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Τα εργαστηρια μου” οπου,διαλεγωντας το εργαστηριο,θα του ανοιγει φορμα οπου,εκτος αλλων,θα υπαρχει λιστα φοιτητων και κουμπι “Αυξηση απουσιων” διπλα σε καθε φοιτητη.
US17 | Ως φοιτητης,θελω να εχω δυνατοτητα να δηλωνω μαθηματα κατα την δηλωσω των μαθηματων. | Οταν ο φοιτητης θα μπαινει στο συστημα και εφοσον θα ανηκει στην καταλληλη ομαδα,θα υπαρχει επιλογη “Δηλωση Μαθηματων” η οποια θα τον οδηγει στο περιβαλλον δηλωσης μαθηματων οπου θα μπορει να επιλεγει τα μαθηματα και εργαστηρια τα οποια θελει να παρακολουθηση.
US18 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο μαθημα,θελω να εχω δυνατοτητα να οριζω τον αλγοριθμο,βαση του οποιου θα υπολογιζεται ο τελικος βαθμος των φοιτητων στο μαθημα. | Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Τα μαθηματα μου” οπου,διαλεγωντας το μαθημα,θα του ανοιγει φορμα οπου,εκτος αλλων,θα μπορει να δηλωνει ποσοστα συμμετοχης διαφορων βαθμων του μαθηματος στον τελικο βαθμο(πχ,εργαστηριο,θεωρια και εργασιας)