## Διεργασία
Βήματα διεργασίας SCRUM
| Δραστηριότητα/Εργασίες |  | Αρμόδιος
1 | Δημιουργία Product backlog
|  | Εισαγωγή User stories | Product owner
|  | Προτεραιοποίηση | Product owner
2 | Φάση Sprint (max 22 ημέρες διάρκεια - 1000 ανθρωποώρες)
2.1 | Sprint Planning (1η ημέρα)
|  | Ορισμός στόχου Sprint | Product owner, Ομάδα SCRUM
|  | Επιλογή PBI's & Εκτίμηση προσπάθειας | Ομάδα SCRUM
|  | Δημιουργία Sprint backlog (+ Tasks) | Product owner, Ομάδα SCRUM
|  | Αυτοοργάνωση ομάδας | Ομάδα SCRUM
2.2 | Εκτέλεση Sprint backlog (διάρκεια 2-4 εβδομάδες)
|  | Αφαίρεση εμποδίων | SCRUM Master
|  | Ημερήσιο SCRUM meeting (15' διάρκεια) | SCRUM Master, Ομάδα SCRUM
|  | Ανάπτυξη λειτουργιών των user stories | Ομάδα SCRUM
|  | Ενημέρωση Burn down διαγράμματος | SCRUM Master
2.3 | Επίξειξη και Αναδρομή Sprint
|  | Sprint review (4 ώρες) | Ολοι
|  | Sprint retrospective (15' έκαστος) | Ολοι

## Product backlog Pithia
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Pithia(Pithia Project)
ID | STORY | Περιγραφή | Estimation | Priority
| (Product owner) |  | (Scrum Team) | (PO)
Ως <τύπος χρήστη>, θέλω να <κάνω … > ώστε να <επωφεληθώ ...>
US01 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω login | Στο UI εισάγω τα διαπιστευτήριά μου (αριθμος μητρωου, κωδικος) με τα οποία, μετά τον έλεγχο, εισάγομαι στην εφαρμογή. | 2
US02 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω logout | Πατώντας "Logout",εξέρχομαι από την εφαρμογή. | 3
US03 | Ως φοιτητής , θέλω να βλέπω τη Bαθμολογία των μαθημάτων μου. | Πατώντας την επιλογή ¨Βαθμολογία” από το μενού,θα μπορεί ο φοιτητης/τρια χρήστης να βλέπει τις βαθμολογίες του. | 5
US05 | Ως καθηγητής,θέλω να έχω δυνατότητα να Εισάγω Βαθμολογία στους μαθητές που παρακολουθούν το μάθημα/μαθήματα που διδάσκω. | Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη "Δηλωση Βαθμολογιας" το οποιο θα οδηγει τον καθηγητη στη φορμα δηλωσης βαθμολογιας φοιτητων. | 13
U06 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να δημιουργω χ αριθμο κωδικων για χ φοιττηες. | Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Φοιτητες” η οποια θα τον οδηγει στο περιβαλλον διαχειρησης φοιτητων.Εκει,εκτος αλλων,θα υπαρχει κουμπι “Δημιουργια Κωδικων Φοιτητων” με το οποιο θα μπορει να δημιουργει παραμετρικο αριθμο φοιτητων | 21
US07 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο μαθημα,θελω να εχω δυνατοτητα να οριζω τον αλγοριθμο βαση του οποιου θα υπολογιζεται ο τελικος βαθμος των φοιτητων στο μαθημα. | Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Τα μαθηματα μου” οπου,διαλεγωντας το μαθημα,θα του ανοιγει φορμα οπου,εκτος αλλων,θα μπορει να δηλωνει ποσοστα συμμετοχης διαφορων βαθμων του μαθηματος στον τελικο βαθμο(πχ,εργαστηριο,θεωρια και εργασιας) | 8
US08 | Ως χρηστης,θελω να εχω δυνατοτητα να αλλαζω τον κωδικο μου. | Οταν ο χρηστης θα μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Ο λογαριασμος μου” η οποια θα τον οδηγει στην φορμα οπου θα μπορει,εκτος αλλων,να αλλαζει τον κωδικο του. | 8
US09 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο εργαστηριο,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω φοιτητες στο εργαστηριο. | Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Τα εργαστηρια μου” οπου,διαλεγωντας το εργαστηριο,θα του ανοιγει φορμα οπου,εκτος αλλων,θα υπαρχει δυνατοτηα προσθηκης φοιτητη. | 13
US10 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο εργαστηριο,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω/αφαιρω απουσιες στους φοιτιτες που παρακολουθουν το εργαστηριο | Οταν ο καθηγητης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη “Τα εργαστηρια μου” οπου,διαλεγωντας το εργαστηριο,θα του ανοιγει φορμα οπου,εκτος αλλων,θα υπαρχει λιστα φοιτητων και κουμπι “Αυξηση απουσιων” και κουμπι “Μειωση απουσιων” διπλα σε καθε φοιτητη. | 13
US11 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω και να αφαιρω καθηγητη/-ες απο το συστημα. | Οταν ο διαχειριστης μπαινει στο συστημα,θα υπαρχει στο μενου επιλογη "Επεξεργασια Καθηγητων" η οποια θα τον οδηγει στο περιβαλλον διαχειρισης καθηγητων.

## Acceptance
ID | User story
US01 | Ως logout χρηστης θέλω να κάνω login για να εχω προσβαση στο συστημα.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Logoout χρηστης μπαινει στο συστημα.
Δεδομένου οτι ειμαι logout και ειμαι στην φορμα εισαγωγης,
Όταν βαζω το ονομα χρηστη και τον κωδικο μου
Και παταω το κουμπι Συνδεση,
Τότε το συστημα μου επιτρεπει προσβαση και μου εμφανιζει το παραθυρο εφαρμογης με το μενου επιλογων.
US02 | Ως ταυτοποιημένος χρήστης θέλω να κάνω logout.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Συνδεδεμενος χρηστης βγαινει απο το συστημα.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα,
Όταν παταων στο μενου το κουμπι Logout
Και παταω “Ναι” οταν το συστημα με ρωταει αν θελω να βγω,
Τότε το συστημα με αποσυνδεει και με πηγαινει στη φορμα εισαγωγης.
US03 | Ως φοιτητής , θέλω να βλέπω τη Bαθμολογία των μαθημάτων μου.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο Φοιτητής βλέπει τη βαθμολογία των μαθημάτων του
Δεδομένου ότι είμαι φοιτητής
Όταν πατάω το κουμπί “ Βαθμολογία “
Τότε το σύστημα θα μου εμφανίζει τα μαθήματα που έχω εξεταστεί και τη βαθμολογία τους
US05 | Ως καθηγητής,θέλω να έχω δυνατότητα να Εισάγω Βαθμολογία στους μαθητές που παρακολουθούν το μάθημα/μαθήματα που διδάσκω.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο καθηγητής εισάγει τη βαθμολογία των μαθήματων
στους φοιτητές
Δεδομένου ότι ειμαι καθηγητής
Οταν πατάω το κουμπί “Εισαγωγή βαθμολογίας”
Τότε το σύστημα μου εμφανιζει ενα μενού από το οποίο επιλέγω το [ΜΑΘΗΜΑ] και το τύπο του μαθήματος[ΘΕΩΡΙΑ][ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ]
Οταν επιλέξω το μάθημα στο οποίο θέλω να καταχωρύσω τη βαθμολογία
Τότε το σύστημα μου εμφανιίζει αυτόματα όλους τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα
Και μόλις πατήσω πάνω στο όνομα κάποιου φοιτητή
Τότε το σύστημα μου επιτρέπει να καταχωρησω τη βαθμολογία του
Οταν πατήσω το κουμπί “Επιβεβαίωση Βαθμολογίας “
Τότε το συστημα αποθηκεύει τη βαθμολογία του φοιτητή
US06 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να δημιουργω χ αριθμο κωδικων για χ φοιττηες.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο διαχειριστης παραγει εναν αριθμο κωδικων.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος ως διαχειριστης,
Όταν παταων στο μενου το κουμπι Φοιτητες,
Τοτε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας φοιτητων οπου υπαρχει φορμα παραγωγης κωδικων φοιτητων με πεδια ετος,αριθμος κωδικων φοιτητων,prefix και το κουμπι Παραγωγη
Οταν γεμισω τα πεδια ετος,αριθμος κωδικων φοιτητων,prefix
Και πατησω το κουμπι Παραγωγη,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [χ κωδικοι δημιουργηθηκαν][διαδρομη για το ονομα αρχειου]
US07 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο μαθημα,θελω να εχω δυνατοτητα να οριζω τον αλγοριθμο βαση του οποιου θα υπολογιζεται ο τελικος βαθμος των φοιτητων στο μαθημα.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο καθηγητης οριζει τον αλγοριθμο υπολογισμου του τελικου βαθμου.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως καθηγητης,
Οταν επιλεγω απο το μενου την επιλογη Τα μαθηματα μου
Τοτε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας των μαθηματων μου οπου υπαρχει μια λιστα με τα μαθηματα που διδασκω και μια φορμα με πεδια:[Input][Label Ποσοστο συμμετοχης Θεωριας][Λιστα με τιμες απο 0% - 100%],[input][Label Ποσοστο συμμετοχης εργαστηριου][Λιστα με τιμες απο 0% εως 100%] και [Κουμπι Αποθηκευση]
Οταν διαλεξω καποιο μαθηματα απο τη λιστα
Και συμπληρωσω το input για το ποσοστο συμμετοχης θεωριας
Και συμπληρωσω το input για το ποσοστο συμμετοχης εργαστηριου
Και πατησω το κουμπι Αποθηκευση,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Καινουριος Αλγοριθμος Υπολογισμου Τελικου Βαθμου][χ% * βαθμος θεωριας]+[y%*βαθμος εργαστηριου][Κουμπι Αποθηκευση][Κουμπι Ακυρωση]
Οταν πατησω το κουμπι Αποθηκευση,
Τοτε το συστημα αποθηκευει τον καινουριο αλγοριθμο.
US08 | Ως χρηστης,θελω να εχω δυνατοτητα να αλλαζω τον κωδικο μου.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Φοιτητης αλλαζει τον κωδικο του.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως χρηστης,
Όταν παταω στο μενου την επιλογη “Ο λογαριαμος μου”,
Τότε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας του λογαριαμου μου οπου υπαρχει φορμα με πεδια Νεος Κωδικος και Επαναληψη Κωδικου και το κουμπι Αποθηκευση Κωδικου.
Οταν γεμισω τα πεδια Νεος Κωδικος και Επαναληψη Κωδικου με το νεο μου κωδικο
Και πατησω το κουμπι Αποθηκευση,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Ο κωδικος αλλαξε],με κανει logout και μου ζηταει να ξαναμπω με τον καινουριο κωδικο.
US09 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο εργαστηριο,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω φοιτητες στο εργαστηριο.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Καθηγητης Εργαστηριου προσθετη φοιτητη.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως καθηγητης,
Όταν παταω στο μενου την επιλογη “Τα Εργαστηρια Μου”,
Τότε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας των εργαστηριων που διδασκω οπου υπαρχει λιστα με τα εργαστηρια μου.
Οταν επιλεξω ενα εργαστηριο απο την λιστα,
Τοτε το συστημα εμφανιζει παραθυρο με τα στοιχεια του εργαστηριου και μια φορμα με πεδια ΑΜ φοιτητη και κουμπι Προσθηκη Φοιτητη στο εργαστηριο.
Οταν γεμισω το πεδιο ΑΜ και πατησω το κουμπι Προσθηκη Φοιτητη Στο Εργαστηριο,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Στοιχεια Φοιτητη] [Κουμπι Προσθηκη] [Κουμπι Ακυρωση]
Οταν πατησω το κουμπι Προσθηκη,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Στοιχεια Φοιτητη] προστεθηκε επιτυχως.
US10 | Ως καθηγητης που διδασκω καποιο εργαστηριο,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω/αφαιρω απουσιες στους φοιτιτες που παρακολουθουν το εργαστηριο
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Καθηγητης Εργαστηριου αυξανη τις απουσιες καποιου φοιτητη.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως καθηγητης,
Όταν παταω στο μενου την επιλογη “Τα Εργαστηρια Μου”,
Τότε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας των εργαστηριων που διδασκω οπου υπαρχει λιστα με τα εργαστηρια μου.
Οταν επιλεξω ενα εργαστηριο απο την λιστα,
Τοτε το συστημα εμφανιζει παραθυρο με τα στοιχεια του εργαστηριου οπου υπαρχει μια λιστα με ολους του φοιτητες της μορφης [ΑΜ][Ονομα Φοιτητη][Συνολο Απουσιων][Κουμπι Αυξηση Απουσιων][Μειωση Απουσιων].
Οταν πατησω το κουμπι Αυξηση Απουσιων σε εναν φοιτητη,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [ΑΜ][Ονομα Φοιτητη][Κουμπι Αυξηση Απουσιων][Ακυρωση]
Οταν πατησω το κουμπι Αυξηση Απουσιων,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [ΑΜ][Ονομα Φοιτητη][Συνολο Απουσιων] Απουσιες Αυξηθηκαν κατα ενα.
Σενάριο: Καθηγητης Εργαστηριου μειωνει τις απουσιες καποιου φοιτητη.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως καθηγητης,
Όταν παταω στο μενου την επιλογη “Τα Εργαστηρια Μου”,
Τότε το συστημα με καθοδηγει στο περιβαλλον επεξεργασιας των εργαστηριων που διδασκω οπου υπαρχει λιστα με τα εργαστηρια μου.
Οταν επιλεξω ενα εργαστηριο απο την λιστα,
Τοτε το συστημα εμφανιζει παραθυρο με τα στοιχεια του εργαστηριου οπου υπαρχει μια λιστα με ολους του φοιτητες της μορφης [ΑΜ][Ονομα Φοιτητη][Συνολο Απουσιων][Κουμπι Αυξηση Απουσιων][Κουμπι Μειωση Απουσιων].
Οταν πατησω το κουμπι Μειωση Απουσιων,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [ΑΜ][Ονομα Φοιτητη][Κουμπι Μειωση Απουσιων][Ακυρωση]
Οταν πατησω το κουμπι Μειωση Απουσιων,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [ΑΜ][Ονομα Φοιτητη][Συνολο Απουσιων] Απουσιες Μειωθηκαν κατα ενα.
US11 | Ως διαχειριστης,θελω να εχω δυνατοτητα να προσθετω και να αφαιρω καθηγητη απο το συστημα.
Κριτήρια αποδοχής
Σενάριο: Ο Διαχειριστης αφαιρη καθηγητη.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως διαχειριστης,
Όταν παταω στο μενου την επιλογη “Επεξεργασιας Καθηγητων”
Τότε το συστημα μου ανοιγε την φορμα επεξεργασιας καθηγητων στην οποια υπαρχει (1) η λιστα των υπαρχοντων καθηγητων σε μορφη [Ονομα Καθηγητη][Κουμπι Διαγραφη][Κουμπι Επεξεργασιας] και (2)φορμα με τα πεδια για την προσθηκη καινουριου καθηγητη.
Οταν πατησω το κουμπι Διαγραφη διπλα σε καποιον υπαρχοντο καθηγητη
Τοτε το συστημα ζηταει να επιβεβαιωσω την διαγραφη του καθηγητ με μηνυμα της μορφης [Θελετε να διαγραψετε καθηγητη][Ονομα Καθηγητη] με δυο κουμπια [Ναι] και [Οχι].
Και οταν πατησω το κουμπι [Ναι]
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Ο\Η καθηγητης/ρια] [Ονομα Καθηγητη] αφαιρεθηκε επιτυχως.
Σενάριο: Ο Διαχειριστης προσθετη καθηγητη.
Δεδομένου οτι ειμαι συνδεδεμενος στο συστημα ως διαχειριστης,
Όταν παταω στο μενου την επιλογη “Επεξεργασιας Καθηγητων”
Τότε το συστημα μου ανοιγε την φορμα επεξεργασιας καθηγητων,στην οποια υπαρχει (1) η λιστα των υπαρχοντων καθηγητων σε μορφη [Ονομα Καθηγητη][Κουμπι Διαγραφη][Επεξεργασιας] και (2)φορμα με τα πεδια για την προσθηκη καινουριου καθηγητη.
Οταν γεμισω την φορμα – ονομα καθηγητη,επιθετο καθηγητη,ημ. Γεννησης,προσωπικη ιστοσελιδα,εμπιρεια σε χρονια,email,κωιδκος καθηγητη
Και πατησω το κουμπι προσθηκη,
Τοτε το συστημα εμφανιζει μηνυμα της μορφης [Ο\Η καθηγητης/ρια][Ονομα Καθηγητη] προστεθηκε επιτυχως.